**Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Снижение административных барьеров и развитие информационно-коммуникационных технологий»**

**на 2017 - 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Координатор муниципальной программы** | **Заместитель главы администрации городского округа Красногорск по инвестиционному развитию и связям с общественностью** | | | | | |
| **Заказчик муниципальной программы** | **Администрация городского округа Красногорск** | | | | | |
| **Цели муниципальной программы** | **Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».**  **Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Красногорск.**  **Обеспечение эффективного взаимодействия жителей Московской области с администрацией городского округа Красногорск в целях оперативного решения проблем и важных вопросов жителей городского округа.**  **Снижение доли повторных жалоб, по ответам, помеченным жителями как не решенные или неудовлетворительные.** | | | | | |
| **Перечень подпрограмм** | **1. Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том числе организация работы МФЦ»;**  **2. Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Красногорск»;**  **3. Подпрограмма III «Обработка информации с портала «Добродел»** | | | | | |
| **Источники финансирования муниципальной программы,**  **в том числе по годам:** | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **Всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Средства бюджета городского округа[[1]](#footnote-1)** | **1 163 434,101** | **178 803** | **198 225,101** | **273 144** | **257 650** | **255 612** |
| **Средства бюджета Московской области** | **25 258** | **9 052** | **9 728** | **3 181** | **3 297** | **0** |
| **Другие источники** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Всего, в том числе по годам:** | **1 188 692, 101** | **187 855** | **207 953 ,101** | **276 325** | **260 947** | **255 612** |

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**городского округа Красногорск**

**от №**

**1. Паспорт подпрограммы 1«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,  в том числе по годам | Наименование программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Программа 1 | Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 170 326 | 184 999 | 240 485 | 224 622 | 224 622 | 1 045 054 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 161 274 | 176 177 | 240 301 | 224 622 | 224 622 | 1 026 996 |
| Средства бюджета Московской области | 9052 | 8 822 | 184 |  |  | 18 058 |

1.-до 01.01.2018-Бюджет Красногорского муниципального района и поселений, входивших в его состав

**Описание задачи подпрограммы**

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг».

Подпрограмма направлена на реализацию приоритетных направлений снижения административных барьеров и повышения эффективности деятельности администрации городского округа Красногорск

, обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг органами администрации и их структурными подразделениями, предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.

Целью подпрограммы является: снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна». Задачами Подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются: Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг.

**Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы**

Городской округ Красногорск. округ по своему развитию и экономическому потенциалу входит в число наиболее развитых муниципальных образований Подмосковья.

Численность населения округа на начало 2018 года составила 245 925 человек. На территории округа расположено 37 населенных пунктов.

Основой экономики городского округа Красногорск являются промышленность, строительство и торговля.

Ведущая роль в экономике района принадлежит промышленному комплексу, который определяет не только динамику развития реального сектора экономики, но и социально-экономическое развитие района. Доля промышленных видов деятельности составляет 48,2 % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями района по всем видам экономической деятельности.

Одним из ключевых направлений по созданию благоприятных условий для проживания и развития экономической деятельности на территории городского округа Красногорск администрация округа видит в снижении административных барьеров, повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг. Эти меры являются одними из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа Красногорск.

В рамках повышения эффективности государственного и муниципального управления одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в том числе, и качество, и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям. Обеспечение качества предоставляемых услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие населения к органам исполнительной власти. Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки муниципального управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан к государственной власти, органам местного самоуправления, падение доверия граждан к государственным институтам и государственным (муниципальным) служащим.

Одной из причин сложившейся ситуации является неэффективная система предоставления государственных (муниципальных) услуг, которая характеризуется как территориально разобщённая, непрозрачная, затянутая по срокам и сложная по процедурам. Требуют решений следующие проблемные вопросы, влияющие на качество предоставления государственных (муниципальных) услуг: привлечение заявителей к сбору различного рода документов и справок, избыточное количество используемых бумажных форм документов при установлении, оформлении или подтверждении прав заявителей на получение услуг; многозвенность процедур предоставления государственных (муниципальных) услуг, приводящая к увеличению срока подготовки документа, являющегося результатом предоставления услуги; несогласованность графиков работы органов публичной власти и организаций, принимающих участие в предоставлении услуг; недостаточное применение информационно-коммуникационных технологий для обеспечения эффективного взаимодействия с целью предоставления сложных услуг.

В ходе работы, направленной на снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:

-идет процесс создания системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в том числе положено начало формированию сети МФЦ;

-реализуется комплекс мер по регламентации государственных и муниципальных услуг, по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных муниципальных функций, по приведению в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов администрации городского округа Красногорск, регулирующих вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг (выполнение функций);

- ПО итогам 2017 года проведения комплексного социологического обследования деятельности ОГВ Московской области и ОМСУ муниципальных образований Московской области в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг было установлено, что уровень удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг составил – 94,5 процентов от числа опрошенных;

-выявлены наиболее востребованные и массовые услуги для дальнейшего совершенствования их предоставления по принципу "одного окна", а также перевода в электронный вид.

В результате проведенного независимого исследования по оценке деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления были выявлены основные проблемы и базовые характеристики данной сферы по Московской области:

- Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами государственной власти Московской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области составляет 90 %, при этом наблюдается существенный разброс значения этого показателя в зависимости от органа государственной власти и органа местного самоуправления: от 38,7% до 98,6%;

- в среднем предприниматели вынуждены обращаться не менее 2 раз в соответствующий орган государственной власти и (или) орган местного самоуправления за получением одной услуги, связанной со сферой предпринимательства, в отдельных случаях количество обращений за получением одной услуги доходит до 6 раз;

- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти или орган местного самоуправления составило 9,7 минуты;

- лишь 6 % населения имели возможность получить государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна»;

- лишь 80 % информации о предоставляемых государственных и муниципальных услугах (функциях) было внесено в Федеральные информационные системы и доступно на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

**Описание целей и основных мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг».**

Подпрограмма направлена на реализацию приоритетных направлений снижения административных барьеров и повышения эффективности деятельности администрации городского округа Красногорск , обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг органами администрации и их структурными подразделениями, предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.

Целью подпрограммы является: снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

Основным мероприятием Подпрограммы, решение которого обеспечивает достижение цели подпрограммы, является: Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма предусматривает обеспечение деятельности МКУ «МФЦ» на период с 2017 до конца 2021 года.

**Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы муниципального управления, реализуемые в рамках Подпрограммы**

В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуются комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется

в рамках:

реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1021-р;

реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р;

реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования

и реализации межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов в целях создания системы управления изменениями, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 1616-р;

деятельности Комиссии по проведению административной реформы

в Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30 декабря 2014 г. № 1201/52 «О комиссии по проведению административной реформы в Московской области »;работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г №601 « Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Приложение № 1

к подпрограмме 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

на 2017-2021 годы

**Планируемые результаты реализации подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы**

| № п/п | Показатель реализации мероприятий программы | Тип показателя | Единица измерения | Значение базового показателя  (на начало реализации подпрог-раммы)  2016 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ\* | указ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг\* | указ | процент | 91 | 94,5 | 94,5 | 94,5 | 94,6 | 94,8 |
| 3 | среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных)услуг | указ | минута | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 |
| 4 | Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства\* | МП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | МП | единица | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 6 | Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг | МП | процент | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 7 | Быстрые услуги - Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут. | МП | процент | 5 | - | 5 | 3 | 2 | 1 |

\* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», правовыми актами Московской области

Приложение № 2

к подпрограмме 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

на 2017-2021 годы

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 1**

**«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»**

**на 2017-2021 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Методика расчета значений показателя |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).  Единица измерения – процент.  Значение базового показателя – 100.  Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ».  Периодичность представления – ежегодно.. |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей:  Единица измерения – процент.  Значение базового показателя – 91.  Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.  Периодичность представления – ежегодно.  В случае полной передачи в МФЦ административных процедур по приему документов и выдаче результатов предоставления услуг, уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг приравнивается к уровню удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ. |
|  | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Значение показателя определяется по формуле:  T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ;  Тмi – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому случаю обращения;  n – общее количество обращений заявителей в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг.  Единица измерения – минута.  Значение базового показателя – 13,5.  Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства | Значение показателя определяется по формуле:  Д – доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики);  Умсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики);  Пмсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства.  Единица измерения – процент.  Значение базового показателя – 100.  Статистические источники – данные ведомственной статистики.  Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле:  А – среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день;  Т – общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в день;  n – количество окон обслуживания заявителей в МФЦ.  Единица измерения – единица.  Значение базового показателя – 35.  Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ).  Периодичность представления – ежеквартально. |
|  | Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг | Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением государственных услуг ЦИОГВ Московской области и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде к общему количеству обращений за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде.  Рассчитывается по формуле:  О мфц="Q" мфц/"Q" \_общ х 100%, где:  О мфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области;  Q общ – общее количество заявителей, обратившихся за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде.  Единица измерения – процент.  Значение базового показателя – 65.  Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ).  Периодичность представления – ежегодно. |
| 7. | Быстрые услуги- Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут | х 100%, где:  L - доля заявителей, ожидающих в очереди более 12,5 минут, процент;  О - количество заявителей ожидающих более 12,5 минут, человек;  Т - общее количество заявителей обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, человек.  \* Источник информации - данные автоматизированной системы управления «Очередь». При расчете показателя доля заявителей, ожидающих в очереди более 12,5 минут (L), учитываются талоны, обслуживание по которым составляет 10 минут и более и факт оказания услуги зарегистрирован в ЕИСОУ.  В случае выявления нарушений в работе МФЦ по результатам проверок (мониторинга) деятельности МФЦ, ОМСУ присваивается последнее место. |

**Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы**

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполне-ния меро­приятия (годы) | Источники финансирования | Объем финанси-рования меропри-ятия в 2016 году (тыс.руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация деятельности МФЦ | 2017-2021 | Итого | 179 647 | 999 305 | 170 326 | 183 399 | 196 336 | 224 622 | 224 622 | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ |  |
| Средства бюджета городского округа | 168 419 | 982 420 | 161 274 | 175 566 | 196 336 | 224 622 | 224 622 |
| Средства бюджета Московской области | 11 228 | 16 885 | 9052 | 7 833 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда[[2]](#footnote-2) | 2017-2021 | Итого | 104 738 | 835 778 | 149 680 | 143 233 | 163 975 | 189 445 | 189 445 | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ |  |
| Средства бюджета городского округа | 100 716 | 826 050 | 140 628 | 142 557 | 163 975 | 189445 | 189445 |
| Средства бюджета Московской области | 4 022 | 9728 | 9052 | 676 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Материально-техническое обеспечение МФЦ | 2017-2021 | Итого | 12 925 | 149 773 | 20 646 | 26 412 | 32 361 | 35 177 | 35 177 | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ |  |
| Средства бюджета городского округа | 12 416 | 149 773 | 20 646 | 26 412 | 32 361 | 35 177 | 35 177 |
| Средства бюджета Московской области | 509 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Оказание услуг по техническому сопровождению Модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (Модуля МФЦ ЕИСОУ)[[3]](#footnote-3) | 2017-2021 | Итого | - | 2 442 | 1 298 | 1 144 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа Красногорск, МКУ МФЦ |  |
| Средства бюджета городског0 округа |  | 2 442 | 1 298 | 1 144 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2.2. | Материально-техническое обеспечение | 2017-2021 | итого | - | 147 331 | 19 348 | 25 268 | 32 361 | 35 177 | 35 177 |  |
| Средства бюджета городского округа | 12 125 | 147 331 | 19 348 | 25 268 | 32 361 | 35 177 | 35 177 |  |
| 2.3. | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области ,по приему и обработке заявлений о включении избирателей, участников референдума в список избирателей ,участников референдума по месту нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии |  | итого |  | 13 754 |  | 13 754 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 6 597 |  | 6 597 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 7 157 |  | 7 157 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области ,по приему и обработке заявлений о включении избирателей, участников референдума в список избирателей ,участников референдума по месту нахождения и направлению соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии |  | итого |  | 7 228 |  | 7 228 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 71 |  | 71 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 7 157 |  | 7157 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Организация деятельности многофункциональных центров для реализации избирательных прав и права на участие в референдуме жителей городского округа Красногорск. |  | итого |  | 6 526 |  | 6 526 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 6 526 |  | 6 526 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие  Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2017-2021 | Итого | - | 45 749 |  | 1 600 | 44149 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа | - | 44 576 |  | 611 | 43 965 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 1 173 |  | 989 | 184 |  |  |  |
| 3.1. | Дооснащение материально-техническими средствами-приобретение программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ | 2017-2021 | Итого |  | 1600 | - | 1600 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 611 |  | 611 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 989 |  | 989 |  |  |  |
| 3.2. | Дооснащение материально-техническими средствами многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на территории Московской области, для организации предоставления государственных услуг по регистрации рождения и смерти | 2017-2021 | Итого |  | 298 |  |  | 298 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 114 |  |  | 114 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 184 |  |  | 184 |  |  |  |  |
| 3.3. | Создание новых офисов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и дополнительных окон доступа к услугам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2017-2021 | итого |  | 43 851 |  |  | 43 851 |  |  |  | Финансовое управление городского округа Красногорск |
| Средства бюджета городского округа |  | 43 851 |  |  | 43 851 |  |  |  | Финансовое управление городского округа Красногорск |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |

1. до 01.01.2018 – бюджет Красногорского муниципального района и поселений, входящих в его состав [↑](#footnote-ref-1)
2. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования. Минимальная потребность в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий 1.2.1. и 1.2.2. определяется на основе размеров нормативов стоимости предоставления услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов (Закон Московской области от 09.11.2016 № 134/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» утверждены размеры нормативов расходов в сфере организации предоставления муниципальных услуг населению многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы). [↑](#footnote-ref-2)
3. Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется ОМСУ самостоятельно на основании лицензионного соглашения. При этом, в нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов, учтены средства но обеспечение технической поддержки Модуля МФЦ ЕИСОУ в размере 22 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно МФЦ и 11 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно ТОСП. В случае необходимости автоматизации уникальных муниципальных услуг (подуслуг), оказываемых с использованием Модуля МФЦ ЕИСОУ, требуется предусмотреть дополнительное финансирование из средств муниципального бюджета. [↑](#footnote-ref-3)