|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено  постановлением администрации  городского округа Красногорск  от 03.10.2017 № 2274/10 |

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Эффективное управление»**

**на 2017 - 2021 годы**

г. Красногорск

2016

# Паспорт муниципальной программы городского округа Красногорск

# «Эффективное управление» на 2017 - 2021 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации по экономике и финансам (Первый заместитель) | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Красногорск | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Красногорск.  Совершенствование системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов архивного отдела администрации городского округа Красногорск (далее также – архивный одел) в интересах граждан, общества и государства.  Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, в том числе эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности городского округа Красногорск юридических и физических лиц.  Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.  Дальнейшее развитие и повышение эффективности работы сотрудников администрации городского округа Красногорск. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Управление муниципальными финансами»  Подпрограмма II «Развитие архивного дела»  Подпрограмма III «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций»  Подпрограмма IV «Муниципальное управление» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Красногорск (далее – бюджет округа)[[1]](#footnote-1) | 3 029 628,40 | 511 018,4 | 781 297 | 579 634 | 581 748 | 575 931 |
| Средства бюджета Московской области (далее – бюджет области) | 39 909 | 13 149 | 6 684 | 6 692 | 6 692 | 6 692 |
| Внебюджетные источники | 64 137 000 | 14 697 000 | 11 030 000 | 11 210 000 | 13 400 000 | 13 800 000 |
| Всего, в том числе по годам: | 67 206 537,40 | 15 221 167,4 | 11 817 981 | 11 796 326 | 13 988 440 | 14 382 623 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы: | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период. | 62% | | 64% | 66% | 68% | 70% |
| Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве | 2,2% | | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,6% |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, процентов | 108 | | 104,5 | 105 | 105,6 | 106 |
| Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящихся в системе ЕАС ПИП, млн. руб. | 14697 | | 15850 | 16550 | 17250 | 18350 |
| Количество созданных рабочих мест всего, единиц | 1249 | | 1949 | 3091 | 4775 | 2850 |
| Среднее количество участников на торгах, единиц | 4,3 | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», % | 25 | | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области | 6 | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности), единица | 0,066 | | 0,065 | 0,064 | 0,063 | 0,062 |
| Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности), % | 70,0 | | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

# в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере.

Городской округ Красногорск по своему развитию и экономическому потенциалу входит в число наиболее развитых муниципальных образований Подмосковья.

Численность населения округа на конец 2015 года составила 217 404 человек, за год увеличилась на 9 568 человек, в том числе за счет миграционного прироста на 8 891 человека. Всего на территории округа расположено 37 населенных пунктов.

Основой экономики городского округа Красногорск являются промышленность, строительство и торговля.

Ведущая роль в экономике округа принадлежит промышленному комплексу, который определяет не только динамику развития реального сектора экономики, но и социально-экономическое развитие района. Доля промышленных видов деятельности составляет 51 % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями района по всем видам экономической деятельности.

Ключевым направлением деятельности администрации является управление муниципальными финансами.

Поступления налоговых и неналоговых доходов округа в 2015 году составили 2 754 063 тыс. руб. или 110% к уточненному годовому плану, при запланированном показателе 2 504 050 тыс. руб. Первоначальный план поступления налоговых и неналоговых доходов в течение года был увеличен на 542 244 тыс. руб. или на 27,6%. По сравнению с 2014 годом поступления налоговых и неналоговых доходов увеличились на 397 287 тыс. руб. или на 16,9%. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов в 2015 году увеличился и составил 53,5 % (в 2014 году – 51,4%). Увеличение доходов связано с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ. С января 2015 года увеличены отчисления в бюджеты муниципальных образований с 5% до 13% от налога на доходы физических лиц, взимаемого в сельской местности. Кроме того, увеличены с 50% до 100% доходы, зачисляемые в бюджеты муниципальных образований от передачи в аренду и от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений.

Налоговые поступления продолжают оставаться основным источником пополнения доходной части бюджета округа, их удельный вес в 2015 году увеличился до 52,3% к сумме налоговых и неналоговых доходов (в 2014 году – 44,6%). В отчетном году налоговые доходы составили 1 439 188 тыс. руб., плановые назначения перевыполнены на 9,9%. По сравнению с 2014 годом произошло увеличение налоговых поступлений на 388 959 тыс. руб. или 37 %.

Основными направлениями работы является обеспечение сбалансированного и устойчивого бюджета городского округа Красногорск, повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Красногорск и совершенствование системы управления муниципальным долгом.

Следующее направление — это архивное дело.

Основными направлениями деятельности архивного отдела являются: организация работы по формированию архивного отдела документами организаций - источниками комплектования (34 организации), обеспечение их сохранности и государственный учет, использование архивных документов для исполнения запросов, справок социально-правового характера.

В архивном отделе - 268 фондов, которые содержат – 61 080 единицы хранения, в том числе документов по личному составу – 20 823 дела. В архивный отдел на хранение от организаций ежегодно поступает от 1 500 до 2 000 тысяч единиц хранения. Постоянно поддерживается надлежащий уровень безопасности архивных фондов, прежде всего, в части укрепления мер по соблюдению нормативных режимов хранения архивных документов, в том числе противопожарного, охранного и санитарно-гигиенического.

Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций занимает важное место в деятельности администрации городского округа Красногорск.

На территории округа в 2015 году вели деятельность более 350 крупных и средних предприятий и организаций, а также 2 960 предприятия малого бизнеса (малых и микро).

Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий и организаций округа в 2015 году составила почти 72,2 тыс. человек, что на 1,2 тыс. человек больше, чем в 2014 году.

Ведущая роль в экономике округа принадлежит промышленному комплексу, который определяет не только динамику развития реального сектора экономики, но и социально-экономическое развитие округа. Промышленное производство для 35 крупных и средних предприятий является основным видом деятельности, из них 28 предприятий – это предприятия обрабатывающих отраслей. 10,1 тыс. человек трудятся на крупных и средних промышленных предприятиях округа, что составляет 18 % от численности работающих на крупных и средних предприятиях во всех сферах экономической деятельности.

На территории округа строительство новых промышленных предприятий не ведется, и в ближайшей перспективе создание новых крупных предприятий не планируется. Поэтому основная задача органов местного самоуправления - способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата для развития предприятий округа, устанавливать совместно с руководителями организаций и предприятий округа общие принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений, направленных на повышение уровня жизни населения округа.

Развитие муниципальных образований Московской области, особенно расположенных в максимальной близости к Москве, как городской округ Красногорск, зависит от тенденций или тесно связаны с выбранными (намеченными) векторами развития крупного центрального субъекта-мегаполиса. Для крупных городов – «стотысячников» в составе муниципальных образований Московской области (как Красногорск), которые расположены вокруг Москвы и являются городами-спутниками, выбраны типовые модели развития: строительство крупных торговых и развлекательных центров на протяжении федеральных трасс и  крупных шоссе, наличие многоэтажной жилой застройки и крупных жилищных комплексов, включающих объекты социальной сферы (детские сады, школы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы), торговые объекты и объекты коммунальной инфраструктуры (водозаборные узлы, трансформаторные подстанции и т.п.), предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, строительство офисно-торговых и бизнес-центров.

Такой типовой подход связан с высоким уровнем миграционного притока населения в Москву, а, следовательно, и в города Подмосковья, особенно близлежащих к столице. Что и объясняет высокую потребность в строительстве нового жилья, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, торговых и офисных центров.

За счет строительства новых объектов, регистрации новых субъектов малого предпринимательства ежегодно на территории городского округа Красногорск создаются новые рабочие места, которые позволяют пополнить доходную часть местного бюджета, а также сократить трудовую миграцию (отток) в Москву и города ближайшего Подмосковья.

Развитие конкурентной среды является одним из приоритетных направлением развития экономики городского округа Красногорск Московской области. Осуществление закупок для нужд заказчиков городского округа Красногорск за счет средств местного бюджета составляет существенный сегмент экономики, воздействие на который позволяет в той или иной мере способствовать развитию конкуренции.

Развитие конкуренции в сфере муниципальных закупок является одним из основных направлений, так как затрагивает различные отрасли экономики.

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда, способствует повышению качества жизни, сохранению здоровья, сокращению смертности населения. Одним из направлений является принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению производственного травматизма.

Одним из ключевых направлений деятельности администрации округа является развитие муниципальной службы. Основными направлениями развития муниципальной службы является совершенствование муниципальной правовой базы, приведение её в соответствие с действующим законодательством в сфере муниципальной службы; организация прохождения муниципальной службы; совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе, включающее разработку плана противодействии коррупции, выполнение мероприятий антикоррупционной направленности, недопущение фактов коррупционных правонарушений при прохождении муниципальной службы; организация профессионального развития муниципальных служащих.

**Перечень подпрограмм муниципальной программы «Эффективное управление» на 2017-2021гг.**

Муниципальная программа городского округа Красногорск состоит из 4 подпрограмм:

Подпрограмма I «Управление муниципальными финансами».

Подпрограмма II «Развитие архивного дела».

Подпрограмма III «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций»

Подпрограмма IV «Муниципальное управление»

**Подпрограмма I «Управление муниципальными финансами»**

Цель подпрограммы «Управление муниципальными финансами»» - достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Красногорск.

Задачи Подпрограммы:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- качественное управление муниципальным долгом.

Решение задач Подпрограммы в течение 2017-2021 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных Подпрограммой.

Подготовка, принятие и предстоящая реализация Подпрограммы вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности бюджетного процесса, более широким применением экономических методов управления, формированием рынка муниципальных услуг и созданием системы контроля качества их предоставления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе городского округа Красногорск.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики городского округа Красногорск.

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Красногорск являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование "программного" бюджета, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, качественное исполнение бюджета городского округа Красногорск.

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами городского округа Красногорск, являются:

1) Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в городском округе Красногорск, направленной на увеличение поступления доходов бюджета округа.

В целях реализации комплекса задач, стоящих перед округом, необходимо качественное увеличение роста доходов бюджета за счет проводимых мероприятий по мобилизации доходов. Следует принять исчерпывающие меры по наведению порядка в сфере размещения наружной рекламы на территории округа, а также взыскания задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа.

2) Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета городского округа Красногорск.

Построение программно-целевого бюджета округа должно основываться на:

- интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития городского округа Красногорск;

- внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления округа;

- обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета округа при сохранении отсутствия долговой нагрузки.

3) Совершенствование системы управления муниципальным долгом, направленное на недопущение долговой нагрузки на бюджет городского округа Красногорск.

**Подпрограмма II «Развитие архивного дела»**

Целью настоящей Подпрограммы является совершенствование системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов архивного отдела в интересах граждан, общества и государства.

Задача Подпрограммы, решение которой обеспечит достижение цели: хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов архивного отдела.

Решение указанной задачи осуществляется посредством реализации мероприятия:

- обеспечение деятельности архивного отдела администрации городского округа Красногорск.

**Подпрограмма III «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций»**

Настоящая подпрограмма направлена на реализацию приоритетных направлений деятельности администрации городского округа Красногорск в области содействия развитию предпринимательства и привлечению инвестиций.

Целями подпрограммы являются:

* Создание условий для эффективного социально-экономического развития городского округа Красногорск и последовательного повышения уровня жизни населения городского округа Красногорск;
* Содействие развитию предприятий, расположенных на территории городского округа Красногорск, привлечение на территорию округа новых предприятий и организаций;
* Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, в том числе эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности городского округа Красногорск юридических и физических лиц;
* Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Задачами Подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

- Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях городского округа Красногорск;

- Создание условий для привлечения инвестиций в развитие городского округа;

- Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в округе и снижение уровня безработицы;

- Содействие развитию предприятий и организаций;

- Развитие сферы муниципальных закупок;

- Внедрение стандарта развития конкуренции;

- Снижение уровня производственного травматизма;

- Улучшение условий труда.

**Подпрограмма IV «Муниципальное управление»**

Целью Подпрограммы является дальнейшее развитие и повышение эффективности работы сотрудников администрации городского округа Красногорск. В период 2017-2021гг. для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:

- Развитие нормативной правовой базы по прохождению муниципальной службы и иным вопросам кадровой работы.

- Совершенствование мер по противодействию коррупции в администрации городского округа Красногорск.

- Повышение мотивации сотрудников администрации городского округа Красногорск.

- Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации городского округа Красногорск и органов администрации городского округа Красногорск с правами юридического лица.

- Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области».

- Обеспечение деятельности администрации городского округа.

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета городского округа Красногорск на соответствующий год.

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

-совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и повышение эффективности муниципальной службы;

-формирование высококвалифицированного кадрового состава, создание условий для профессионального развития сотрудников;

-соблюдение норм служебной профессиональной этики и делового общения сотрудников администрации городского округа Красногорск;

-повышение доверия населения к работе администрации городского округа Красногорск, обеспечение открытости муниципальной службы и равного доступа граждан к муниципальной службе;

-совершенствование мер по противодействию коррупции;

-реализация установленных законодательством гарантий и прав сотрудников администрации городского округа Красногорск.

# ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Задачи,  направленные на достижение цели | | Планируемый объем финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | Единица  измерения | | Базовое значение показателя  (на начало реализации) | | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет округа | Другие  источники | | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | | 2021 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | | 12 |
| **Подпрограмма I «Управление муниципальными финансами»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1***  Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета. | | - | - | | | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | | | % | 116,3 | | 100 | | - | | - | - | | - |
| 2. | ***Задача 2***  Повышение эффективности бюджетных расходов. | | - | - | | | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | | | % | 0 | | 0 | | - | | - | - | | - |
| 3. | ***Задача 3***  Качественное управление муниципальным долгом. | | 119 870 | 0 | | | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | | | % | 50 | | 0 | | - | | - | - | | - |
| **Подпрограмма II «Развитие архивного дела»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1***  Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов архивного отдела | | 2 820 | 17 724 | | | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. | | процент (%) | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период. | | процент (%) | | \* | | 62 | | 64 | | 66 | 68 | | 70 |
| Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. | | процент (%) | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве. | | процент (%) | | 100 | | 100 | | - | | - | - | | - |
| Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количеств документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. | | процент (%) | | 2,1 | | 2,2 | | 2,3 | | 2,4 | 2,5 | | 2,6 |
| **Подпрограмма III «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел I «Развитие экономического потенциала городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1***  Повышение заработной платы на предприятиях и организациях городского округа Красногорск | | - | - | | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | | | | руб. | 54672,4 | | 66751,2 | | - | | - | - | | - |
| Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям | | | | % | -8,11 | | 2,42 | | - | | - | - | | - |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, процентов | | | | % | 101,2 | | 107,8 | | 104,5 | | 105 | 105,6 | | 106 |
| 2. | ***Задача 2***  Создание условий для привлечения инвестиций в развитие городского округа | | - | - | | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет | | | | млн.  руб. | 30968 | | 32181,1 | | - | | - | - | | - |
| Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительство жилья | | | | млн.  руб. | 9128,5 | | 14697 | | - | | - | - | | - |
| Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящихся в системе ЕАС ПИП | | | | млн. руб. | - | | 14697 | | 15850 | | 16550 | 17250 | | 18350 |
| Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны | | | | единиц | - | | 60 | | - | | - | - | | - |
| 3. | ***Задача 3***  Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в районе и снижение уровня безработицы | | - | 64137000 | | Количество созданных рабочих мест, всего | | | | единиц | 1608 | | 1249 | | 1949 | | 3091 | 4775 | | 2850 |
| Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год (II группа) | | | | единиц | 1,8 | | 1,7 | | - | | - | - | | - |
| 4. | ***Задача 4***  Содействие развитию предприятий и организаций | | - | - | | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | | | | в % к предыдущему периоду | 98,4 | | 102,2 | | - | | - | - | | - |
| Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям | | | | млн.  руб. | 41469,0 | | 54384 | | - | | - | - | | - |
| Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего | | | | Тыс.руб/чел. | 3767,3 | | 4143,3 | | - | | - | - | | - |
| Внутренние затраты на исследования и разработки | | | | млн.  руб. | 915 | | 933,3 | | - | | - | - | | - |
| Увеличение доли высококвалифицированных работников системообразующих предприятий Московской области, в числе квалифицированных работников системообразующих предприятий Московской области | | | | % | 44,4 | | 45,0 | | - | | - | - | | - |
| **Раздел II «Развитие конкуренции»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ***Задача 5***  Развитие сферы муниципальных закупок для обеспечения муниципальных нужд Красногорского муниципального района | | 118765 | 0 | | | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов) | | % | | 1,3 | | 1,2 | | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | | 1,2 |
| Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | | % | | 8 | | 10 | | 11 | | 11 | 11 | | 11 |
| Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | | % | | 22 | | 18 | | 16 | | 16 | 16 | | 16 |
| Среднее количество участников на торгах | | Ед. | | 4,2 | | 4,3 | | 4,4 | | 4,4 | 4,4 | | 4,4 |
| Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | % | | 18,5 | | 25 | | 25 | | 25 | 25 | | 25 |
| 6. | ***Задача 6***  Внедрение стандарта развития конкуренции на территории городского округа Красногорск | | 0 | 0 | | | Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | | Ед. | | 0 | | 6 | | 7 | | 7 | 7 | | 7 |
| **Раздел III «Улучшение условий и охраны труда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | | ***Задача 7***  Снижение уровня производственного травматизма | 0 | | 0 | | | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности) | Ед. | | | 0,067 | | 0,066 | | 0,065 | 0,064 | | 0,063 | 0,062 |
| **8.** | | ***Задача 8***  Улучшение условий труда | 0 | | 0 | | | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) | % | | | 56 | | 70 | | 90 | 100 | | 100 | 100 |
| **Подпрограмма IV «Муниципальное управление (в том числе кадровое обеспечение, обеспечение деятельности**  **администрации городского округа Красногорск и финансового органа)»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | ***Задача 1***  Развитие нормативной правовой базы по прохождению муниципальной службы и иным вопросам кадровой работы. | 0 | | 0 | | | Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством МО по вопросам муниципальной службы | % | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2. | | ***Задача 2***  Совершенствование мер по противодействию коррупции в администрации городского округа Красногорск | 0 | | 0 | | | Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора | % | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3. | | ***Задача 3***  Повышение мотивации сотрудников администрации городского округа Красногорск | 82 829 | | 0 | | | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году | % | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 4. | | ***Задача 4***  Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации городского округа Красногорск | 7 720 | |  | | | Доля сотрудников администрации городского округа Красногорск, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом, от общего числа сотрудников администрации городского округа Красногорск | % | | | 20 | | 25 | | 25 | 25 | | 25 | 25 |
| 5. | | ***Задача 5***  Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области» | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей | | 0 | | | 11. Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | % | | | Мониторинг не велся\* | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

# МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателя  и методологические пояснения | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| **Подпрограмма I «Управление муниципальными финансами»** | | |
| ***1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета»*** | | |
| 1. Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Показатель определяется по формуле:  И = Ф/П\*100%**,** где:  Ф - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Красногорск за отчетный год;  П - первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Красногорск.  Периодичность: годовая. | Органы местного самоуправления |
| ***2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Повышение эффективности бюджетных расходов»*** | | |
| 1. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель определяется по формуле:  U2= (DF – А ) / (D- БП), где:  DF – дефицит бюджета городского округа Красногорск в отчетном периоде;  А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа Красногорск, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в отчетном периоде;  D - общий годовой объем доходов местного бюджета;  БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета.  Периодичность: годовая, квартальная. | Органы местного самоуправления |
| ***3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Качественное управление муниципальным долгом»*** | | |
| 1. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель определяется по формуле:  U3= DL / (D – БП)\*100%, где  DL – объем муниципального долга бюджета городского округа Красногорск;  D – общий годовой объем доходов местного бюджета;  БП – объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.  Периодичность: годовая, квартальная. | Органы местного самоуправления |
| **Подпрограмма II «Развитие архивного дела»** | | |
| ***1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов архивного отдела»*** | | |
| 1. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. | Показатель определяется по формуле:  Аос = Ауос / Аоб x 100%, где:  Аос - доля архивных документов, находящихся в нормальных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в архивном отделе.  Ауос – количество архивных документов архивного отдела, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;  Аоб - общее количество архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе. | Сводная ежемесячная статистика |
| 2. Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период. | Показатель определяется по результатам поступления запросов через МФЦ за отчетный период и определяется по формуле:  Зэ = Зэп / Зо x 100%, где:  Зэ - доля запросов, поступивших через МФЦ в архивный отдел;  Зэп - число запросов, поступивших за отчетный период через МФЦ;  Зо - общее число поступивших запросов за отчетный период | Сводная ежемесячная статистика |
| 3. Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. | Показатель определяется по результатам включения в автоматизированную систему муниципального учета документов Архивного фонда Московской области и определяется по формуле:  А = Аа/ Аоб x 100%, где:  А - доля архивных фондов архивного отдела, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд";  Аа - количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему муниципального учета документов - базу данных "Архивный фонд";  Аоб - общее количество архивных фондов архивного отдела | Сводная ежемесячная статистика |
| 4. Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве. | Показатель определяется по результатам создания фонда пользования описей в электронном виде и определяется по формуле:  О = Оэ / Ооб x 100%, где:  О - доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде,  Оэ - количество описей, на которые создан фонд пользования в электронном виде;  Ооб - общее количество описей в архивном отделе | Сводная ежемесячная статистика |
| 5. Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. | Показатель определяется по результатам перевода архивных документов в электронно-цифровую форму и определяется по формуле:  Дэц = Дпэц / Доб x 100%, где:  Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, в общем количестве документов архивного отдела;  Дпэц - количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму; Доб - общее количество архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе | Сводная ежемесячная статистика |
| **Подпрограмма III «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций»** | | |
| ***1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях городского округа Красногорск"*** | | |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | \* 100 %  **СрЗП (руб.) =**  \* 1000  ФЗП (всего), тыс.руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Среднесписочная численность  работников (без внешних  совместителей), чел.  где  **СрЗП** –среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций по всем видам деятельности, всех форм собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, руб.;  **ФЗП (всего)** – совокупность фондов заработной платы списочного и несписочного состава (включая совместителей) крупных, средних предприятий и организаций по всем видам деятельности, всех форм собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имеющим численность свыше 15 человек, тыс.руб.;  **Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)** - является совокупностью среднесписочной численности (без внешних совместителей) крупных, средних предприятий и организаций по всем видам деятельности, всех форм собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имеющим численность свыше 15 человек, человек. | Данные Мособлстата:   * Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (ежемесячная периодичность); * Формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-т "Сведения о численности и заработной плате работников» (годовая периодичность). |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, процентов | \* 100 %  Средняя ЗП (факт)  **Темп роста (%) =**  Средняя ЗП (план)  где  **Темп роста (%)** – степень выполнения планового показателя по уровню среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных, средних предприятий и организаций по всем видам деятельности, всех форм собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имеющим численность свыше 15 человек, а также включая организации с численностью до 15 человек, (%) | Данные Мособлстата:   * Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (ежемесячная периодичность); * Формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (годовая периодичность); * Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-5 (М) «Основные сведения о деятельности организации» (квартальная периодичность); |
| Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям, % | 1. К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием. 2. Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в процентах к предыдущему году (TP) рассчитывается по следующей формуле:   TPi = TRi - 100%,  где TRi - индекс реальной начисленной заработной платы в процентах к предыдущему году в i-том муниципальном образовании (далее – МО).  Индекс реальной начисленной заработной платы (TRi) определяется по формуле:  , где  TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы, как отношение среднемесячной номинальной заработной платы (далее - СМНЗ) в отчетном году к среднемесячной номинальной заработной плате в году, предшествующем отчетному, в i-том МО, в процентах;  TPi - индекс потребительских цен (за тот же год, что и индекс номинальной начисленной заработной платы) в Московской области, в процентах.  Справочно: *в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года индекс потребительских цен: 2014 год – 108,8 %, 2015 год – 115,7 %, 20165 год – 107 %, 2017 год – 106,5 %, 2018 год - 105,5 %.*  TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы по каждому муниципальному образованию определяется по формуле:  СМНЗ (тек года) предпр. 1+…+ СНМЗ (тек. года) предпр. n  TWi =  СМНЗ (пред. года) предпр1+…+ СНМЗ(пред.года) предпр. n  При этом к учету принимаются все системообразующие предприятия, расположенные на территории муниципального образования. | 1. Формирование запросов на системообразующие предприятия;  2. Информация по среднемесячной заработной плате, полученная от системообразующих предприятий городского округа Красногорск:   * ПАО «Красногорский завод им.С.А. Зверева»; * ООО «КНАУФ ГИПС»; * ЗАО «Бецема»; * ОАО «Красногорсклексредства»; * ООО «Первый полиграфический комбинат». |
| ***2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Создание условий для привлечения инвестиций в развитие городского округа»*** | | |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, | Инвестиции в основной капитал  (за исключением бюджетных средств)  **И =**  \* 100 %  без инвестиций на строительство жилья (факт)  Инвестиции в основной капитал  (за исключением бюджетных средств)  без инвестиций на строительство (план)  где  **И** – степень выполнения планового показателя по освоению инвестиций за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет (%) | Сводные сведения администрации городского округа Красногорск, полученные от инвесторов в разрезе инвестиционных проектов |
| Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительство жилья, млн. руб. | Инвестиции в основной капитал  (за исключением бюджетных средств)  **И1 =**  \* 100 %  без инвестиций на строительство жилья (факт)  Инвестиции в основной капитал  (за исключением бюджетных средств)  без инвестиций на строительство (план)  где  **И1** – степень выполнения планового показателя по освоению инвестиций (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья (%) | Сводные сведения администрации городского округа Красногорск, полученные от инвесторов в разрезе инвестиционных проектов |
| Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящихся в системе ЕАС ПИП, млн. руб.  **И1 =** | **∑И=ИП1+ИП2+…+ИПi**  **∑И** – суммарный объем инвестиций, привлеченных в основной капитал, по инвестиционным проектам, реализуемым исключительно из внебюджетных источников (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), внесенным в систему ЕАС ПИП (млн. рублей).  **ИП1, ИП2, ИПi –**сумма инвестиций по инвестиционным проектам, отраженным в системе ЕАС ПИП(млн. рублей). | Ведется индивидуальная работа с инвесторами и застройщиками городского округа Красногорск. Сведения, полученные администрацией городского округа Красногорск от инвесторов, отражаются в разрезе инвестиционных проектов в Единой автоматизированной системе «Перечни инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории Московской области» (ЕАС ПИП).  Ежемесячно либо по мере поступления новой информации по инвестиционным проектам база данных по инвестиционным проектам городского округа Красногорск актуализируется в ЕАС ПИП. |
| Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны, единиц | Привлеченными резидентами являются юридические лица и ИП, заключившие договор аренды/выкупа земельного участка/объекта недвижимости (здания, строения или их части), необходимого для реализации соответствующего инвестиционного проекта, осуществляющие или имеющие намерение осуществлять хозяйственную деятельность.  По итогам совещания Министерства инвестиций и инноваций Московской области и Министерством экономики Московской области с 05.07.2016 принято решение расширить список резидентов, включаемых в показатель: включаются привлеченные за отчетный период резиденты индустриальных парков, технопарков и промышленных площадок, промышленных зон **и иных площадок для развития производства** на территории муниципальных образований Московской области.  В перечень резидентов, **привлеченных на иные площадки,** включаются только резиденты с объемом инвестиций от 20млн. рублей, осуществляющие деятельность в сфере производства (не включаются резиденты, занимающиеся торговлей, логистикой, сельским хозяйством.  (Начальный расчет значения показателя производится по итогам 2015 года, затем далее – по годам) | Сведения по привлеченным резидентам запрашиваются органами местного самоуправления городского округа Красногорск у собственников/руководства:   * технопарков или управляющих компаний технопарков; * бизнес-инкубаторов или управляющих компаний бизнес-инкубаторов; * промышленных предприятий, имеющих возможности для привлечения резидентов на свою территорию (на праве аренды свободной неиспользуемой производственной/ непроизводственной площади); * управляющих компаний индустриальных парков; * промышленных предприятий, расположенных на территории промышленных зон, промышленных площадок; * иных площадок. |
| ***3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в городском округе и снижение уровня безработицы»*** | | |
| Количество созданных рабочих мест, всего | Сумма созданных рабочих мест на территории городского округа Красногорск:  - на крупных и средних предприятиях и в организациях, ведущих деятельность на территории городского округа Красногорск,  - на новых/реконструированных объектах, созданных в результате инвестиционной деятельности,  - за счет регистрации новых субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, зарегистрированных на территории городского округа Красногорск,  - за счет привлечения новых резидентов в технопарках, бизнес-инкубаторах, индустриальных парках, промзонах, промышленных и иных площадках. | Информация, полученная от инвесторов, предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории округа. |
| Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | Численность незанятых  **Убзрб =**  **\* 100 %**  граждан (ищущих работу)  Экономически активное население  где  **Убзрб** – уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год (%) | Данные Мособлстата (сведения о численности постоянного населения, половозрастной состав постоянного населения, данные форм федерального государственного статистического наблюдения 1-T, 2-Т и др.) |
| ***4. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Содействие развитию предприятий и организаций»*** | | |
| Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | Отгруженные товары собств.пр-ва  **\* 100 %**  по промышленным видам за отчетный год  **Тр =**  Отгруженные товары собств.пр-ва  по промышленным видам за предыдущий год  где  **Тр** – темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (%) | Данные Мособлстата:  − Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». |
| Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям | Объем отгруженных товаров собств.пр-ва  по высокотехнологичным и наукоемким видам  \* 100 %  за отчетный период  **Овтн =**  Объем отгруженных товаров собств.пр-ва  по высокотехнологичным и наукоемким видам,  запланированный в подпрограмме  где  **Овтн** – степень выполнения планового показателя по отгруженым товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (%) | Данные Мособлстата:  − Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». |
| Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего | * 1. К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием.   2. Показатель формируется как отношение объема произведенной продукции к среднесписочной численности персонала. | Необходимые исходные данные представляются системообразующими предприятиями в ответ на запросы администрации района.  Справочно:  Перечень системообразующих предприятий городского округа Красногорск:   * ПАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева»; * ООО «КНАУФ ГИПС»; * ЗАО «Бецема»; * ОАО «Красногорсклексредства»; * ООО «Первый полиграфический комбинат». |
| Внутренние затраты на исследования и разработки. | Внутренние затраты  \* 100 %  **ВнЗ=**  на исследования и разработки (факт)  Внутренние затраты  на исследования и разработки (план)  **ВнЗ** – степень выполнения планового показателя по освоению внутренних затрат на исследования и разработки (%) | Данные Мособлстата:   * Формы федерального государственного статистического наблюдения [N 2-наука](#P1919) "Сведения о выполнении научных исследований и разработок" (ежегодная периодичность); * Формы федерального государственного статистического наблюдения [N 2-наука](#P1919) (краткая) "Сведения о выполнении научных исследований и разработок" (ежегодная периодичность); |
| Увеличение доли высококвалифицированных работников системообразующих предприятий Московской области, в числе квалифицированных работников системообразующих предприятий Московской области, % | 1. К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием. 2. Показатель формируется согласно методике расчета показателя «Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, в процентах», утвержденной Приказом Росстата от 21.02.2013 № 70.   Согласно методике, к квалифицированным работникам относятся работники, включенные в первые 8 групп занятий Общероссийского классификатора занятий (ОК 010-93, принят Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 №298):   1. Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий. 2. Специалисты высшего уровня квалификации. 3. Специалисты среднего уровня квалификации. 4. Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием. 5. Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности. 6. Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства (за исключением занятых в собственных домашних хозяйствах по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, предназначенной для продажи или обмена). 7. Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр. 8. Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики.   К высококвалифицированным работникам из 1-ой, 2-ой и 3-ей групп ОКЗ относятся работники, которым для выполнения своих должностных обязанностей требуется высшее профессиональное образование.  К высококвалифицированным работникам из 7-ой группы ОКЗ относятся работники, которым для выполнения своих должностных обязанностей требуется высшее или среднее профессиональное образование.  Показатель формируется в целом по организации как отношение суммы количества сотрудников 1(ТОЛЬКО «Руководители предприятий»), 2, 3 группы, имеющих высшее образование, и количества сотрудников 7 группы (ТОЛЬКО «Квалифицированные рабочие крупных промышленных предприятий»), имеющих среднее образование, к общему числу квалифицированных работников организации.  К квалифицированным работникам организации для системообразующих предприятий причисляются работники из групп 1 (ТОЛЬКО «Руководители предприятий»), 2, 3, 4, 7 (ТОЛЬКО «Квалифицированные рабочие крупных промышленных предприятий») и 8.  Группы 5 и 6 в расчёте показателя не участвуют. | Необходимые исходные данные представляются системообразующими предприятиями в ответ на запросы администрации района.  Справочно:  Перечень системообразующих предприятий городского округа Красногорск:   * ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»; * ООО «КНАУФ ГИПС»; * ЗАО «Бецема»; * ОАО «Красногорсклексредства»; * ООО «Первый полиграфический комбинат». |
| ***5. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Развитие сферы муниципальных закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Красногорск»*** | | |
| Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов), % | L  \* 100 %  **Дож =**  K  где  **Дож** - доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России);  **L** - количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу, признанных обоснованными, частично обоснованными (единица);  **К** - общее количество опубликованных торгов, единица | Реестр жалоб ФАС России,  Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (ЕИС),  Единая автоматизированная система управления закупками Московской области (ЕАСУЗ) |
| Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, % | где:  Эодс – доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, процентов;  Эдс – общая экономия денежных средств в результате проведения торгов и до проведения торгов, рублей;  ∑ обт – общая сумма объявленных торгов, рублей. | ЕИС, ЕАСУЗ |
| Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов, % | N  \* 100 %  **Днт =**  K  где  **Д нт** - доля несостоявшихся торгов;  **N** - количество торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (единиц);  **К** - общее количество объявленных торгов (единиц) | ЕИС, ЕАСУЗ |
| Среднее количество участников на торгах, единиц | **Y =**  **Yi1** + **Yi2** + ... + **Yik**  К  где  Y – количество участников в одной процедуре, единица;  – количество участников размещения заказов в i-ой процедуре, где k – количество проведенных процедур, единица;  K – Общее количество проведенных процедур, единица. | ЕИС, ЕАСУЗ |
| Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», % | где:  – доля закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО), %;  ∑смп – сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО по объявленным среди СМП, СОНО закупкам, руб.;  ∑суб – сумма контрактов с привлечением к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО при условии, что в извещении установлено требование в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, руб.;  СГО - совокупный годовой объём с учетом п.1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. | ЕИС, ЕАСУЗ |
| ***6. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Внедрение стандарта развития конкуренции на территории городского округа Красногорск»*** | | |
| Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области, единиц | К=Т1+Т2+…+Тi  где:  К – количество реализованных требованийСтандарта развития конкуренции, единиц;  Т – единица реализованного требования Стандарта развития конкуренции;  Стандарт развития конкуренции содержит семь требований для внедрения, реализация каждого требования является единицей при расчете значения показателя:  Одна единица числового значения = одно реализованное требование.  Требование (Т1-Т7):   * + 1. Определение уполномоченного органа;     2. Создание коллегиального органа (рабочей группы);     3. Утверждение перечня приоритетных и социально-значимых рынков;     4. Разработка «дорожной карты»;     5. Проведение мониторинга рынков;     6. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий;     7. Повышение уровня информированности о состоянии конкурентной среды. | Комитет по конкурентной  политике МО,  Экономическое управление администрации городского округа |
| ***7. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Снижение уровня производственного травматизма»*** | | |
| Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности), единица | Количество пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Коэффициент частоты)  Кчсм = Ксм /Ксп x 1000,  где:  Кчсм – коэффициент частоты случаев смертельного травматизма; Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом;  Ксп - число работников, занятых в экономике городского округа | Извещения работодателей о происшедшем несчастном случае, направленные в администрацию городского округа на основании требований статьи 228.1 ТК РФ, акты Н-1 |
| ***8. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Улучшение условий труда»*** | | |
| Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности), % | Дсоут = Ксоут / Крм x 100%,  где:  Дсоут – удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности);  Ксоут – количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, на которых на конец отчетного периода проведена специальная оценка условий труда (с нарастающим итогом с 01.01.2014); Крм - количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, всего | Отчеты о проведении специальной оценки условий труда в организациях муниципальной собственности |
| **Подпрограмма IV «Муниципальное управление»** | | |
| ***1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Развитие нормативной правовой базы по прохождению муниципальной службы и иным вопросам кадровой работы»*** | | |
| Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы | где  **Д** – доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы (%)  **Разработанные МПА –** количество муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы в отчетном году  **МПА, подлежащие приведению в соответствие –** количество муниципальных правовых актов, подлежащих приведению в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области в отчетном году | Правовое управление, отдел МСК |
| ***2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Совершенствование мер по противодействию коррупции в администрации городского округа Красногорск»*** | | |
| Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора | П  \* 100 %  **Д =**  Н  где  **Д** – доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора (%)  **П** – общее количество проверок, проведенных прокуратурой  **Н** – выявленное количество нарушений | Правовое управление, отдел МСК |
| ***3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Повышение мотивации сотрудников администрации городского округа Красногорск»*** | | |
| Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году | МС*д*  \* 100 %  **Д =**  МС*пд*  где  **Д** – доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году (%)  **МС*д –*** муниципальные служащие, прошедшие диспансеризацию в отчетном году  **МС*пд –*** муниципальные служащие, подлежащие диспансеризации в отчетном году | отдел МСК |
| ***4. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации городского округа Красногорск»*** | | |
| Доля сотрудников администрации городского округа Красногорск прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом, от общего числа сотрудников | С*обуч*  \* 100 %  **Д =**  С*общ*  где  **Д** – доля сотрудников администрации городского округа Красногорск прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом, от общего числа сотрудников (%)  **МС*обуч*** *–* сотрудники, прошедшие обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом  **МС*общ*** *–* общее число сотрудников админстрации городского округа Красногорск | отдел МСК, кадровые службы органов администрации округа с правами юридического лица |
| ***5. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области»*** | | |
| Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ;  где:  **Кчел** - численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области;  **Кпр.чис** - установленная предельная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления. | отдел МСК УД (отчет по форме 1-Т, рекомендации Правительства МО) |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

***Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы***:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/ подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и своевременно представляет заказчику муниципальной подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт".

***Заказчик муниципальной программы*** осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", сформированными по [форме](#P1412) согласно приложению № 8 Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утверждённому постановлением администрации городского округа Красногорск от 31.07.2017 № 1725/7.

"Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются заказчиком муниципальной программы/подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с заказчиком муниципальной программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

"Дорожная карта" разрабатывается по основным мероприятиям программы/подпрограммы сроком на один год.

Все "Дорожные карты" при реализации основных мероприятий согласовываются с экономическим управлением, финансовым управлением администрации городского округа Красногорск.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы/подпрограммы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию государственных программ Московской области автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - подсистема ГАСУ МО):

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы по форме согласно [приложениям № 9](#P1451) и [№ 10](#P1551) к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утверждённому постановлением администрации городского округа Красногорск от 31.07.2017 № 1725/7, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) [отчет](#P1662) о выполнении муниципальной программы/подпрограммы по объектам строительства (в случае наличия Адресного перечня объектов), реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, заказчик муниципальной программы/подпрограммы направляет оперативный (годовой) отчет на бумажном носителе за своей подписью с приложением аналитической записки в экономическое управление администрации городского округа Красногорск.

# ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ I

**«Управление муниципальными финансами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Финансовое управление администрация городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета. | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | Повышение эффективности бюджетных расходов. | | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы | | Качественное управление муниципальным долгом. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Управление муниципальными финансами | Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 0 | 6 670 | 39 950 | 39 950 | 33 300 | 119 870 |
| Бюджет округа | 0 | 6 670 | 39 950 | 39 950 | 33 300 | 119 870 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы: | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | | | | 100 | - | - | - | - | |
| Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | | | | 0 | - | - | - | - | |
| Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | | | | 50 | - | - | - | - | |

# ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I

# «Управление муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое  значение показателя (на начало  реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет округа | Другие  источники | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1. | ***Задача 1***  Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета. | - | - | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | % | 116,3 | 100 | - | - | - | - |
| 2. | ***Задача 2***  Повышение эффективности бюджетных расходов. | - | - | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 3. | ***Задача 3***  Качественное управление муниципальным долгом. | 119 870 | - | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 0 | 50 | - | - | - | - |

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Управление муниципальными финансами»**

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1***  Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, в том числе: | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Красногорск | | | | | | | |  | Увеличение доходного потенциала бюджета и обеспечение исполнения бюджета городского округа Красногорск по налоговым и неналоговым доходам |
| Бюджет округа |
| 1.1. | Осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Красногорск и формирование краткосрочного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Красногорск | | | | | | | | Финансовое управление |
| Бюджет округа |
| 1.2. | Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов бюджета, бюджетной отчетности главного администратора и аналитических материалов по исполнению бюджета | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Красногорск | | | | | | | | Финансовое управление |
| Бюджет округа |
| 1.3. | Реализация мер по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с планом мероприятий, утвержденным главой Красногорского муниципального района 27.05.2016 | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Красногорск | | | | | | | | Органы администрации городского округа Красногорск |
| Бюджет округа |
| 2. | ***Задача 2***  Повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе: | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Красногорск | | | | | | | |  | Утверждение и исполнение сбалансированного бюджета городского округа Красногорск |
| Бюджет округа |
| 2.1. | Формирование проекта "программного" бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Красногорск | | | | | | | | Финансовое управление |
| Бюджет округа |
| 2.2. | Равномерное финансирование расходов бюджета в течение финансового года | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Красногорск | | | | | | | | Финансовое управление |
| Бюджет округа |
| 2.3. | Корректировка и уточнение основных параметров бюджета городского округа Красногорск на основе реальных объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов в текущем году | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Красногорск | | | | | | | | Финансовое управление |
| Бюджет округа |
| 3. | ***Задача 3***  Качественное управление муниципальным долгом, в том числе: | 2017-2021 | Итого | 0 | **119870** | **0** | **6670** | **39950** | **39950** | | **33300** |  | Отношение объема муниципального долга округа к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений не превысит 50 процентов |
| Бюджет округа |
| 3.1. | Обеспечение своевременности и полноты расчетов по долговым обязательствам городского округа Красногорск | 2017-2021 | Итого | 0 | 119870 | 0 | 6670 | 39950 | 39950 | | 33300 | Финансовое управление |
| Бюджет округа |
| 3.2. | Привлечение временно не используемых остатков средств на счетах, открытых в финансовом управлении администрации городского округа Красногорск для операций со средствами бюджетных и автономных учреждений, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета округа | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа Красногорск | | | | | | | | Финансовое управление | Недопущение кассовых разрывов при исполнении бюджета округа |
| Бюджет округа |
| Бюджет округа |
| 3.3. | Размещение в сети Интернет информации о муниципальном долге городского округа Красногорск | 2017-2021 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности администрации городского округа Красногорск | | | | | | | | Финансовое управление | Наличие в сети Интернет актуальной информации о муниципальном долге округа |
| Бюджет округа |

# МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ I

**«Управление муниципальными финансами»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателя  и методологические пояснения | Источник информации |
| ***1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета»*** | | |
| 1. Исполнение бюджета городского округа Красногорск по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Показатель определяется по формуле:  И = Ф/П\*100%**,** где:  Ф - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Красногорск за отчетный год;  П - первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Красногорск  Периодичность: годовая. | Органы местного самоуправления |
| ***2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Повышение эффективности бюджетных расходов»*** | | |
| 1. Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель определяется по формуле:  U2= (DF – А ) / (D- БП), где:  DF – дефицит бюджета городского округа Красногорск в отчетном периоде;  А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа Красногорск, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в отчетном периоде;  D - общий годовой объем доходов местного бюджета;  БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета.  Периодичность: годовая, квартальная. | Органы местного самоуправления |
| ***3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Качественное управление муниципальным долгом»*** | | |
| 1. Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Показатель определяется по формуле:  U3= DL / (D – БП)\*100%, где  DL – объем муниципального долга бюджета городского округа Красногорск;  D – общий годовой объем доходов местного бюджета;  БП – объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.  Периодичность: годовая, квартальная. | Органы местного самоуправления |

# ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ II

**"Развитие архивного дела" на 2017-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Задача подпрограммы | | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов архивного отдела | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Развитие архивного дела | Администрация городского округа Красногорск | Всего:  в том числе: | 4 548 | 3 993 | 4 001 | 4 001 | 4 001 | 20 544 |
| Бюджет округа | 420 | 600 | 600 | 600 | 600 | 2 820 |
| Бюджет области | 4 128 | 3 393 | 3 401 | 3 401 | 3 401 | 17 724 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период. | | | | 62% | 64% | 66% | 68% | 70% | |
| Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве. | | | | 100% | - | - | - | - | |
| Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. | | | | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,6% | |

Целью настоящей Подпрограммы является совершенствование системы организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов архивного отдела в интересах граждан, общества и государства.

Задача Подпрограммы, решение которой обеспечит достижение цели: хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов архивного отдела.

Решение указанной задачи осуществляется посредством реализации мероприятия:

- обеспечение деятельности архивного отдела администрации городского округа Красногорск Московской области.

**Планируемые результаты реализации Подпрограммы II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | | | |
| Бюджет округа | Другие источники (в разрезе) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2010 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов архивного отдела | 2 820 | 17 724 | Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. | Процент (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период. | Процент (%) | 62 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. | Процент (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве. | Процент (%) | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. | Процент (%) | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |

**Перечень мероприятий Подпрограммы II**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1***  Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов архивного отдела | 2017-2021 | ***Итого*** | ***6 083*** | ***20 544*** | ***4 548*** | ***3 993*** | ***4 001*** | ***4 001*** | ***4 001*** | Администрация городского округа Красногорск | Достижение планируемых результатов реализации подпрограммы |
| Бюджет округа | 400 | 2 820 | 420 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Бюджет  области | 5 683 | 17 724 | 4 128 | 3 393 | 3 401 | 3 401 | 3 401 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности архивного отдела администрации городского округа Красногорск | 2017-2021 | ***Итого*** | ***5 883*** | ***20 544*** | ***4 548*** | ***3 993*** | ***4 001*** | ***4 001*** | ***4 001*** | Администрация городского округа Красногорск |
| Бюджет округа | 300 | 2 820 | 420 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Бюджет  области | 5 583 | 17 724 | 4 128 | 3 393 | 3 401 | 3 401 | 3 401 |

# Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы II

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателя  и методологические пояснения | Источник информации |
| ***1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов архивного отдела»*** | | |
| Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве. | Показатель определяется по формуле:  Аос = Ауос / Аоб x 100%, где:  Аос - доля архивных документов, находящихся в нормальных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение в общем количестве документов в архивном отделе.  Ауос – количество архивных документов архивного отдела, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;  Аоб - общее количество архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе. | Сводная ежемесячная статистика |
| Доля запросов, поступивших в муниципальный архив через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа запросов, поступивших за отчетный период. | Показатель определяется по результатам поступления запросов через МФЦ за отчетный период и определяется по формуле:  Зэ = Зэп / Зо x 100%,  где:  Зэ - доля запросов, поступивших через МФЦ в архивный отдел;  Зэп - число запросов, поступивших за отчетный период через МФЦ;  Зо - общее число поступивших запросов за отчетный период | Сводная ежемесячная статистика |
| Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд", от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве. | Показатель определяется по результатам включения в автоматизированную систему муниципального учета документов Архивного фонда Российской Федерации и определяется по формуле:  А = Аа/ Аоб x 100%, где:  А - доля архивных фондов архивного отдела, внесенных в общеотраслевую базу данных "Архивный фонд";  Аа - количество архивных фондов, включенных в автоматизированную систему муниципального учета документов - базу данных "Архивный фонд";  Аоб - общее количество архивных фондов архивного отдела | Сводная ежемесячная статистика |
| Доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде, от общего количества описей дел в муниципальном архиве. | Показатель определяется по результатам создания фонда пользования описей в электронном виде и определяется по формуле:  О = Оэ / Ооб x 100%, где:  О - доля описей дел в муниципальном архиве, на которые создан фонд пользования в электронном виде,  Оэ - количество описей, на которые создан фонд пользования в электронном виде;  Ооб - общее количество описей в архивном отделе | Сводная ежемесячная статистика |
| Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму от общего числа документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве. | Показатель определяется по результатам перевода архивных документов в электронно-цифровую форму и определяется по формуле:  Дэц = Дпэц / Доб x 100%, где:  Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, в общем количестве архивных документов архивного отдела;  Дпэц - количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму; Доб - общее количество архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе | Сводная ежемесячная статистика |

**Паспорт подпрограммы III «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций»**

**на срок с 2017 по 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Красногорск (далее – АГОК) | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | Создание условий для привлечения инвестиций в развитие городского округа | | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы | | Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в городском округе и снижение уровня безработицы | | | | | | | |
| Задача 4 подпрограммы | | Содействие развитию предприятий и организаций | | | | | | | |
| Задача 5 подпрограммы | | Развитие сферы муниципальных закупок | | | | | | | |
| Задача 6 подпрограммы | | Внедрение стандарта развития конкуренции | | | | | | | |
| Задача 7 подпрограммы | | Снижение уровня производственного травматизма | | | | | | | |
| Задача 8 подпрограммы | | Улучшение условий труда | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям средств, в том числе по годам: | Подпрограмма III «Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций» | Главный распорядитель средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Всего:  в том числе | 14720593 | 11053793 | 11 233 793 | 13 423 793 | 13 823 793 | 64255765 |
| Администрация городского округа Красногорск | Бюджет округа | 23 593 | 23 793 | 23 793 | 23 793 | 23 793 | 118765 |
| Инвесторы | Внебюджетные источники | 14697000 | 11030000 | 11210000 | 13400000 | 13800000 | 64 137 000 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, процентов | | | | 107,8 | 104,5 | 105 | 105,6 | 106 | |
| Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящихся в системе ЕАС ПИП, млн. руб. | | | | 14697 | 15850 | 16550 | 17250 | 18350 | |
| Количество созданных рабочих мест всего, единиц | | | | 1249 | 1949 | 3091 | 4775 | 2850 | |
| Среднее количество участников на торгах, единиц | | | | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», % | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области | | | | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности), единица | | | | 0,066 | 0,065 | 0,064 | 0,063 | 0,062 | |
| Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности), % | | | | 70,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |

**Подпрограмма III** **«Содействие развитию предпринимательства и привлечению инвестиций»**

Настоящая подпрограмма направлена на реализацию приоритетных направлений деятельности администрации городского округа Красногорск в области содействия развитию предпринимательства и привлечению инвестиций.

Целями подпрограммы являются:

* Создание условий для эффективного социально-экономического развития городского округа Красногорск и последовательного повышения уровня жизни населения городского округа Красногорск;
* Содействие развитию предприятий, расположенных на территории городского округа Красногорск, привлечение на территорию округа новых предприятий и организаций;
* Создание условий для свободы предпринимательства и конкуренции, в том числе эффективного функционирования товарных рынков, равных возможностей и стимулирования к участию в экономической деятельности городского округа Красногорск юридических и физических лиц;
* Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Задачами Подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

- Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях городского округа Красногорск;

- Создание условий для привлечения инвестиций в развитие района;

- Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в районе и снижение уровня безработицы;

- Содействие развитию предприятий и организаций;

- Развитие сферы муниципальных закупок;

- Внедрение стандарта развития конкуренции;

- Снижение уровня производственного травматизма;

- Улучшение условий труда.

# ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III

| № п/п | Задачи,  направленные на достижение цели | | | Планируемый объем финансирования  на решение  данной задачи  (тыс. руб.) | | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | | Единица  измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации) | | Планируемое значение показателя  по годам реализации | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет округа | | Другие  источники | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 2021 год |
| **Раздел I «Развитие экономического потенциала городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1***  Повышение заработной платы на предприятиях и организациях городского округа Красногорск | | | - | | - | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | | руб. | 54672,4 | | 66751,2 | - | - | - | | - |
| Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям | | % | -8,11 | | 2,42 | - | - | - | | - |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, процентов | | % | 101,2 | | 107,8 | 104,5 | 105 | 105,6 | | 106 |
| 2. | ***Задача 2***  Создание условий для привлечения инвестиций в развитие городского округа | | | - | | - | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет | | млн.  руб. | 30968 | | 32181,1 | - | - | - | | - |
| Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительство жилья | | млн.  руб. | 9128,5 | | 14697 | - | - | - | | - |
| Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящихся в системе ЕАС ПИП | | млн. руб. | 9128,5 | | 14697 | 15850 | 16550 | 17250 | | 18350 |
| Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны | | единиц | - | | 60 | - | - | - | | - |
| 3. | ***Задача 3***  Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в городском округе и снижение уровня безработицы | | | - | | 64137000 | Количество созданных рабочих мест, всего | | единиц | 1900 | | 1249 | 1949 | 3091 | 4775 | | 2850 |
| Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | | единиц | 1,8 | | 1,7 | - | - | - | | - |
| 4. | ***Задача 4***  Содействие развитию предприятий и организаций | | | - | | - | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | | в % к предыдущему периоду | 98,4 | | 102,2 | - | - | - | | - |
| Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям | | млн.  руб. | 41469,0 | | 54384 | - | - | - | | - |
| Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего | | Тыс.руб/чел. | 3767,3 | | 4143,3 | - | - | - | | - |
|  |  | | |  | |  | Внутренние затраты на исследования и разработки | | млн.  руб. | 915 | | 933,3 | - | - | - | | - |
|  |  | | |  | |  | Увеличение доли высококвалифицированных работников системообразующих предприятий Московской области, в числе квалифицированных работников системообразующих предприятий Московской области | | % | 44,4 | | 45,0 | - | - | - | | - |
| **Раздел II «Развитие конкуренции»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ***Задача 5***  Развитие сферы муниципальных закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Красногорск | | | 118765 | | 0 | Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов) | | % | 1,3 | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | 1,2 |
| Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов | | % | 8 | | 10 | 11 | 11 | 11 | | 11 |
| Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов | | % | 22 | | 18 | 16 | 16 | 16 | | 16 |
| Среднее количество участников на торгах | | Ед. | 4,2 | | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | | 4,4 |
| Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | % | 18,5 | | 25 | 25 | 25 | 25 | | 25 |
| 6. | ***Задача 6***  Внедрение стандарта развития конкуренции | | | 0 | | 0 | Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области | | Ед. | 0 | | 6 | 7 | 7 | 7 | | 7 |
| **Раздел III «Улучшение условий и охраны труда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7.** | | ***Задача 7***  Снижение уровня производственного травматизма | 0 | | 0 | | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности) (I группа) | Ед. | | | 0,067 | 0,066 | 0,065 | 0,064 | | 0,063 | 0,062 |
| **8.** | | ***Задача 8***  Улучшение условий труда |  | |  | | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) (I группа) | % | | | 56 | 70 | 90 | 100 | | 100 | 100 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III**

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Раздел I «Развитие экономического потенциала городского округа»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ***Задача 1***  Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях городского округа Красногорск | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | АГОК | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек  достигнет размера 66751,2 рублей в 2017 году (темп роста 122,4 % к базовому периоду)  Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства составит к 2021 году 149,2% к базовому периоду |
| Бюджет  округа | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | |
| Бюджет  области |
| 1.1. | Принятие и реализация Трехстороннего (территориального) соглашения между органами местного самоуправления городского округа Красногорск, координационным советом профсоюзов и объединениями работодателей округа | 2017-2021 | Итого | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | АГОК |
| 1.2. | Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы | 2017-2021 | Итого | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | АГОК |
| 1.3 | Мониторинг динамики размера заработной платы на действующих предприятиях | 2017-2021 | Итого | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | АГОК |  |
| 1.4 | Содействие увеличению размера реальной заработной платы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2016 № 118 в рамках трехстороннего соглашения | 2017-2021 | Итого | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | АГОК | Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям достигнет к 2018 году установленного норматива |
| 1.5 | Проведение организационных мероприятий по увеличению заработной  платы работников организаций и предприятий | 2017-2021 | Итого | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | АГОК |  |
| 2. | ***Задача 2***  Создание условий для привлечения инвестиций в развитие городского округа | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет – 175055,7 млн. руб. за 5 лет;  Суммарный объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящимся в системе ЕАС ПИП, составит за 5 лет 68 000 млн. руб. |
| 2.1. | Развитие транспортной инфраструктуры | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 0 | В пределах средств, предусмотренных на развитие транспортной системы из бюджетов различных уровней (в рамках МП «Развитие транспортной системы»  на 2017-2021г.г.) | | | | | | | Отдел транспорта и связи |
| 2.2. | Совершенствование градостроительной нормативной документации | 2017-2021 | Бюджет  округа  Бюджеты поселений | 0 | В пределах средств МП «Территориальное развитие» на 2017-2021г.г. | | | | | | | Отдел реализации градостроительной политики |
| 2.3. | Выделение земельных участков для развития новых производств. | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | В пределах средств на обеспечение основной деятельности исполнителя | | | | | | | Управление земельных отношений |
| 2.4 | Создание многопрофильных индустриальных парков, индустриальных  парков, технологических парков, промышленных площадок | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Управление по инвестициям и развитию пред-предпринимательства | Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны –  не менее 60 ед. до конца 2017 года. |
| 2.5 | Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, направленных  на повышение конкурентоспособности и инвестиционной  привлекательности | 2017-2021 | Внебюджетные источники |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Управление по инвестициям и развитию пред-предпринимательства |  |
| 2.6 | Организация работы с возможными участниками для заключения  соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в  реализации инвестиционных проектов | 2017-2021 | Внебюджетные источники |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Управление по инвестициям и развитию пред-предпринимательства |  |
| 2.7 | Формирование реестра реализуемых инвестиционных проектов, ввод  информации в систему ЕАС ПИП | 2017-2021 | Внебюджетные источники |  | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | |  |  |
| 3. | ***Задача 3***  Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в городском округе и снижение уровня безработицы | 2017-2021 | **Итого** | **12229700** | **64137000** | **14697000** | **11030000** | | **11210000** | **13400000** | **13800000** |  | Количество созданных рабочих мест за 5 лет составит не менее 12665 единиц.  Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) к 2021 году будет ниже к уровню базового периода на 22,2%. |
| Внебюджетные источники | 12229700 | **64137000** | 14697000 | 11030000 | | 11210000 | 13400000 | 13800000 |
| 3.1. | Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в экономику городского округа, в том числе в рамках утвержденного Стандарта | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 12229700 | 64137000 | 14697000 | 11030000 | | 11210000 | 13400000 | 13800000 | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства |
| 3.2. | Развитие малого предпринимательства | 2017-2021 | Бюджет  округа,  Внебюджетные источники | 0 | В пределах средств, предусмотренных  на развитие малого и среднего предпринимательства из бюджетов различных уровней | | | | | | | Управление по инвестициям и развитию предпринимательства |
| 3.3. | Развитие социальной сферы (строительство детских садов, школ, учреждений культуры, здравоохранения и пр.) | 2017-2021 | Бюджет  округа,  Внебюджетные источники | 0 | В пределах средств, выделяемых на реализацию муниципальных программ по соответствующим направлениям. | | | | | | | Отдел строительства |
| 3.4 | Осуществление взаимодействия с потенциальными  инвесторами и действующими организациями по созданию новых рабочих мест | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Управление по инвестициям и развитию пред-предпринимательства |  |
| 3.5 | Проведение мероприятий по информированию бизнес сообщества о мерах поддержки инвесторов при реализации  инвестиционных проектов | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | В рамках средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Управление по инвестициям и развитию пред-предпринимательства |  |
| 4. | ***Задача 4***  Содействие развитию предприятий и организаций | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | Управление  земельных  отношений | Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности возрастет к 2021 году до 170 % по отношению к 2016 году.  Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям составит к 2021 году 66104 млн. руб. (темп роста  127,6% к 2016 г).  Рост внутренних затрат на исследования и разработки, млн. руб.  Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях округа путем расчета прироста выработки на одного работающего – будет достигнуто за счет модернизации действующих производств, а также увеличения доли высококвалифицированных кадров на производствах основных видов промышленной продукции. |
| Бюджет  округа |  | В пределах средств на обеспечение  деятельности исполнителя | | | | | | |
| 4.1. | Содействие в решении вопросов, связанных с выделением земельных участков для расширения производства и создания новых производств. | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | В пределах средств на обеспечение  деятельности исполнителя | | | | | | |
| 4.2. | Участие в подготовке обращений в государственные органы власти по вопросам развития предприятий и организаций. | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | В пределах средств на обеспечение  деятельности исполнителя | | | | | | | Соответствующие органы администрации |
| **Раздел II «Развитие конкуренции»** | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ***Задача 5***  Развитие сферы муниципальных закупок | 2017-2021 | **Итого** | 19879 | **118765** | 23593 | 23793 | | 23793 | 23793 | 23793 | АГОК,  МКУ «КЦТ» | Снижение доли обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) от общего количества проведенных процедур.  Рост доли экономии бюджетных денежных средств в результате проведения торгов от общей суммы объявленных торгов (за исключением несостоявшихся торгов).  Снижение доли несостоявшихся торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества проведенных процедур).  Увеличение количества участников торгов за счет привлечения потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Стабильное / растущее значение доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Бюджет  округа | 19879 | **118765** | 23593 | 23793 | | 23793 | 23793 | 23793 |
| 5.1. | Обучение и повышение квалификации сотрудников, занятых в сфере закупок | 2017-2021 | Бюджет  района | 0 | В пределах средств на обеспечение  деятельности исполнителя | | | | | | | АГОК |
| 5.2. | Публикация информации о закупках на официальном сайте Администрации городского округа Красногорск с целью расширения доступности информации об осуществлении закупок |  |  | 0 | В пределах средств на обеспечение  деятельности исполнителя | | | | | | | АГОК |
| 5.3. | Исследование рынка товаров, работ, услуг с целью определения наиболее оптимальной начальной (максимальной) цены контракта | 2017-2021 | Бюджет  района | 0 | В пределах средств на обеспечение  деятельности исполнителя | | | | | | | АГОК |
| 5.4. | Анализ состоявшихся/ несостоявшихся торгов и корректировка документации о торгах с учетом результата анализа состоявшихся/  несостоявшихся торгов. | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | В пределах средств на обеспечение  деятельности исполнителя | | | | | | | АГОК |
| 5.5. | Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Красногорский центр торгов» | 2017-2021 | **Итого** | 19879 | **118765** | 23593 | 23793 | | 23793 | 23793 | 23793 | АГОК,  МКУ «КЦТ» |
| Бюджет  округа | 19879 | **118765** | 23593 | 23793 | | 23793 | 23793 | 23793 |
| 6. | ***Задача 6***  Внедрение стандарта развития конкуренции на территории городского округа Красногорск | 2017-2021 | **Итого** | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | АГОК | Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в городском округе Красногорск Московской области составит 7 единиц. |
| Бюджет  округа |  | В пределах средств на обеспечение  основной деятельности исполнителя | | | | | | | АГОК |
| 6.1. | Выполнение мероприятий, предусмотренных Дорожной картой в сфере внедрения стандартов развития конкуренции | 2017-2018 | Бюджет  округа | 0 | В пределах средств на обеспечение  основной деятельности исполнителя | | | | | | | органы администрации городского округа Красногорск |
| 6.2. | Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг муниципального образования | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | В пределах средств на обеспечение  основной деятельности исполнителя | | | | | | | АГОК |
| 6.3. | Повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по развитию конкуренции в муниципальном образовании | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | В пределах средств на обеспечение  основной деятельности исполнителя | | | | | | | АГОК |
| 6.4. | Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий | 2017-2018 | Бюджет  округа | 0 | В пределах средств на обеспечение  основной деятельности исполнителя | | | | | | | АГОК |
| **Раздел III «Улучшение условий и охраны труда»** | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ***Задача 7***  Снижение уровня производственного травматизма | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | Экономическое управление (далее ЭУ) | Приказ работодателя о создании комиссии по расследованию несчастного случая.  Акты по форме Н-1.  Информационная справка о состоянии производственного травматизма на территории городского округа и принятых профилактических мерах.  Участие представителя АГОК в комиссии по проверке знаний требований охраны труда.  Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда.  Копии удостоверений о проверке знаний требований охраны труда, акты сдачи-приемки услуг.  Проведение не менее двух семинаров по вопросам охраны труда ежегодно. |
| Бюджет  округа |  | В пределах субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания | | | | | | |
| 7.1. | Участие в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями представителей органов муниципальных образований | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ЭУ |
| 7.2. | Организация проведения обучения по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций муниципальной собственности | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ЭУ |
| 7.3. | Реализация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 2017-2021 | Бюджет  округа | 0 | В пределах субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания | | | | | | | ЭУ | Использование организациями муниципальной собственности и иными организациями, осуществляющими деятельность на территории городского округа, средств ФСС РФ на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
| 8. | ***Задача 8***  Улучшение условий труда | 2017-2021 | ***Итого*** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | ЭУ | Отчеты о проделанной работе, по специальной оценке, условий труда на рабочих местах в организациях муниципальной собственности.  Предоставление в Министерство социального развития Московской области информации о проделанной работе в городском округе, содержащей сведения о проведении специальной оценки условий труда в организациях муниципальной собственности (обобщенные данные по итогам полугодия). |
| Бюджет  округа |  | В пределах субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания | | | | | | |
| 8.1. | Организация проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях муниципальной собственности | 2017-2021 |  |  | В пределах субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания | | | | | | | ЭУ |
| **Итого по подпрограмме**,  В т.ч. | | | |  | **64  255 765** | **14 720 593** | **11053793** | | **11 233 793** | **13 423 793** | **13 823 793** |  |  |
|  | | | Бюджет  округа | 19879 | **118765** | 23593 | 23793 | | 23793 | 23793 | 23793 |  |  |
|  | | | Внебюджетные источники | 10 115 000 | **64137000** | 14697000 | 11030000 | | 11210000 | 13400000 | 13800000 |  |  |

# МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III

| Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателя  и методологические пояснения | Источник информации |
| --- | --- | --- |
| ***1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Повышение заработной платы на предприятиях и в организациях городского округа Красногорск "*** | | |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | \* 100 %  **СрЗП (руб.) =**  \* 1000  ФЗП (всего), тыс.руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Среднесписочная численность  работников (без внешних  совместителей), чел.  где  **СрЗП** –среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций по всем видам деятельности, всех форм собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, руб.;  **ФЗП (всего)** – совокупность фондов заработной платы списочного и несписочного состава (включая совместителей) крупных, средних предприятий и организаций по всем видам деятельности, всех форм собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имеющим численность свыше 15 человек, тыс.руб.;  **Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)** - является совокупностью среднесписочной численности (без внешних совместителей) крупных, средних предприятий и организаций по всем видам деятельности, всех форм собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имеющим численность свыше 15 человек, человек. | Данные Мособлстата:   * Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (ежемесячная периодичность); * Формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-т "Сведения о численности и заработной плате работников» (годовая периодичность). |
| Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, процентов | \* 100 %  Средняя ЗП (факт)  **Темп роста (%) =**  Средняя ЗП (план)  где  **Темп роста (%)** – степень выполнения планового показателя по уровню среднемесячной начисленной заработной платы работников крупных, средних предприятий и организаций по всем видам деятельности, всех форм собственности, зарегистрированных на территории муниципального образования, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, имеющим численность свыше 15 человек, а также включая организации с численностью до 15 человек, (%) | Данные Мособлстата:   * Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (ежемесячная периодичность); * Формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников» (годовая периодичность); * Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-5 (М) «Основные сведения о деятельности организации» (квартальная периодичность); |
| Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям, % | * + - 1. К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием.       2. Темп прироста реальной среднемесячной заработной платы в процентах к предыдущему году (TP) рассчитывается по следующей формуле:   TPi = TRi - 100%,  где TRi - индекс реальной начисленной заработной платы в процентах к предыдущему году в i-том муниципальном образовании (далее – МО).  Индекс реальной начисленной заработной платы (TRi) определяется по формуле:  , где  TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы, как отношение среднемесячной номинальной заработной платы (далее - СМНЗ) в отчетном году к среднемесячной номинальной заработной плате в году, предшествующем отчетному, в i-том МО, в процентах;  TPi - индекс потребительских цен (за тот же год, что и индекс номинальной начисленной заработной платы) в Московской области, в процентах.  Справочно: *в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года индекс потребительских цен: 2014 год – 108,8 %, 2015 год – 115,7 %, 20165 год – 107 %, 2017 год – 106,5 %, 2018 год - 105,5 %.*  TWi - индекс номинальной начисленной заработной платы по каждому муниципальному образованию определяется по формуле:  СМНЗ (тек года) предпр. 1+…+ СНМЗ (тек. года) предпр. n  TWi =  СМНЗ (пред. года) предпр1+…+ СНМЗ(пред.года) предпр. n  При этом к учету принимаются все системообразующие предприятия, расположенные на территории муниципального образования. | 1. Формирование запросов на системообразующие предприятия;  2. Информация по среднемесячной заработной плате, полученная от системообразующих предприятий городского округа Красногорск:   * ПАО «Красногорский завод им.С.А. Зверева»; * ООО «КНАУФ ГИПС»; * ЗАО «Бецема»; * ОАО «Красногорсклексредства»; * ООО «Первый полиграфический комбинат». |
| ***2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Создание условий для привлечения инвестиций в развитие городского округа»*** | | |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет, | Инвестиции в основной капитал  (за исключением бюджетных средств)  **И =**  \* 100 %  без инвестиций на строительство жилья (факт)  Инвестиции в основной капитал  (за исключением бюджетных средств)  без инвестиций на строительство (план)  где  **И** – степень выполнения планового показателя по освоению инвестиций за счет всех источников финансирования в ценах соответствующих лет (%) | Сводные сведения администрации городского округа Красногорск, полученные от инвесторов в разрезе инвестиционных проектов |
| Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, направленных на строительство жилья, млн. руб. | Инвестиции в основной капитал  (за исключением бюджетных средств)  **И1 =**  \* 100 %  без инвестиций на строительство жилья (факт)  Инвестиции в основной капитал  (за исключением бюджетных средств)  без инвестиций на строительство (план)  где  **И1** – степень выполнения планового показателя по освоению инвестиций (за исключением бюджетных средств) без инвестиций на строительство жилья (%) | Сводные сведения администрации городского округа Красногорск, полученные от инвесторов в разрезе инвестиционных проектов |
| Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), находящихся в системе ЕАС ПИП, млн. руб. | **∑И=ИП1+ИП2+…+ИПi**  где  **∑И** – суммарный объем инвестиций, привлеченных в основной капитал, по инвестиционным проектам, реализуемым исключительно из внебюджетных источников (без учета бюджетных инвестиций и жилищного строительства), внесенным в систему ЕАС ПИП (млн. рублей).  **ИП1, ИП2, ИПi –**сумма инвестиций по инвестиционным проектам, отраженным в системе ЕАС ПИП(млн. рублей). | Ведется индивидуальная работа с инвесторами и застройщиками городского округа Красногорск. Сведения, полученные администрацией городского округа Красногорск от инвесторов, отражаются в разрезе инвестиционных проектов в Единой автоматизированной системе «Перечни инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории Московской области» (ЕАС ПИП). Ежемесячно либо по мере поступления новой информации по инвестиционным проектам база данных по инвестиционным проектам городского округа Красногорск актуализируется в ЕАС ПИП. |
| Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны, единиц (II группа) | Привлеченными резидентами являются юридические лица и ИП, заключившие договор аренды/выкупа земельного участка/объекта недвижимости (здания, строения или их части), необходимого для реализации соответствующего инвестиционного проекта, осуществляющие или имеющие намерение осуществлять хозяйственную деятельность.  По итогам совещания Министерства инвестиций и инноваций Московской области и Министерством экономики Московской области с 05.07.2016 принято решение расширить список резидентов, включаемых в показатель: включаются привлеченные за отчетный период резиденты индустриальных парков, технопарков и промышленных площадок, промышленных зон **и иных площадок для развития производства** на территории муниципальных образований Московской области.  В перечень резидентов, **привлеченных на иные площадки,** включаются только резиденты с объемом инвестиций от 20млн. рублей, осуществляющие деятельность в сфере производства (не включаются резиденты, занимающиеся торговлей, логистикой, сельским хозяйством.  (Начальный расчет значения показателя производится по итогам 2015 года, затем далее – по годам) | Сведения по привлеченным резидентам запрашиваются органами местного самоуправления городского округа Красногорск у собственников /руководства:   * технопарков или управляющих компаний технопарков; * бизнес-инкубаторов или управляющих компаний бизнес-инкубаторов; * промышленных предприятий, имеющих возможности для привлечения резидентов на свою территорию (на праве аренды свободной неиспользуемой производственной/ непроизводственной площади); * управляющих компаний индустриальных парков; * промышленных предприятий, расположенных на территории промышленных зон, промышленных площадок; * иных площадок. |
| ***3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Создание рабочих мест для обеспечения занятости трудоспособных граждан в районе и снижение уровня безработицы»*** | | |
| Количество созданных рабочих мест, всего | Сумма созданных рабочих мест на территории городского округа Красногорск:  - на крупных и средних предприятиях и в организациях, ведущих деятельность на территории городского округа Красногорск,  - на новых/реконструированных объектах, созданных в результате инвестиционной деятельности,  - за счет регистрации новых субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, зарегистрированных на территории городского округа Красногорск,  - за счет привлечения новых резидентов в технопарках, бизнес-инкубаторах, индустриальных парках, промзонах, промышленных и иных площадках. | Информация, полученная от инвесторов, предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории округа. |
| Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | Численность незанятых  **Убзрб =**  **\* 100 %**  граждан (ищущих работу)  Экономически активное население  где  **Убзрб** – уровень безработицы (по методологии МОТ) в среднем за год (%) | Данные Мособлстата (сведения о численности постоянного населения, половозрастной состав постоянного населения, данные форм федерального государственного статистического наблюдения 1-T, 2-Т и др.) |
| ***4. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Содействие развитию предприятий и организаций»*** | | |
| Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности | Отгруженные товары собств.пр-ва  **\* 100 %**  по промышленным видам за отчетный год  **Тр =**  Отгруженные товары собств.пр-ва  по промышленным видам за предыдущий год  где  **Тр** – темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (%) | Данные Мособлстата:  − Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». |
| Объем отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоемких видов экономической деятельности по крупным и средним организациям | Объем отгруженных товаров собств.пр-ва  по высокотехнологичным и наукоемким видам  \* 100 %  за отчетный период  **Овтн =**  Объем отгруженных товаров собств.пр-ва  по высокотехнологичным и наукоемким видам,  запланированный в подпрограмме  где  **Овтн** – степень выполнения планового показателя по отгруженым товарам собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности (%) | Данные Мособлстата:  − Формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». |
| Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской области путем расчета прироста выработки на одного работающего | * 1. К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием.   2. Показатель формируется как отношение объема произведенной продукции к среднесписочной численности персонала. | Необходимые исходные данные представляются системообразующими предприятиями в ответ на запросы администрации района.  Справочно:  Перечень системообразующих предприятий городского округа Красногорск:   * ПАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева»; * ООО «КНАУФ ГИПС»; * ЗАО «Бецема»; * ОАО «Красногорсклексредства»; * ООО «Первый полиграфический комбинат». |
| Внутренние затраты на исследования и разработки. | Внутренние затраты  \* 100 %  **ВнЗ=**  на исследования и разработки (факт)  Внутренние затраты  на исследования и разработки (план)  **ВнЗ** – степень выполнения планового показателя по освоению внутренних затрат на исследования и разработки (%) | Данные Мособлстата:   * Формы федерального государственного статистического наблюдения [N 2-наука](#P1919) "Сведения о выполнении научных исследований и разработок" (ежегодная периодичность); * Формы федерального государственного статистического наблюдения [N 2-наука](#P1919) (краткая) "Сведения о выполнении научных исследований и разработок" (ежегодная периодичность); |
| Увеличение доли высококвалифицированных работников системообразующих предприятий Московской области, в числе квалифицированных работников системообразующих предприятий Московской области, % | 1. К расчету берутся системообразующие предприятия, закрепленные за муниципальным образованием. 2. Показатель формируется согласно методике расчета показателя «Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей численности квалифицированных работников в регионе, в процентах», утвержденной Приказом Росстата от 21.02.2013 № 70.   Согласно методике, к квалифицированным работникам относятся работники, включенные в первые 8 групп занятий Общероссийского классификатора занятий (ОК 010-93, принят Постановлением Госстандарта России от 30.12.93 №298):   1. Руководители (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий. 2. Специалисты высшего уровня квалификации. 3. Специалисты среднего уровня квалификации. 4. Служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием. 5. Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности. 6. Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства (за исключением занятых в собственных домашних хозяйствах по производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, предназначенной для продажи или обмена). 7. Квалифицированные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр. 8. Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари-сборщики.   К высококвалифицированным работникам из 1-ой, 2-ой и 3-ей групп ОКЗ относятся работники, которым для выполнения своих должностных обязанностей требуется высшее профессиональное образование.  К высококвалифицированным работникам из 7-ой группы ОКЗ относятся работники, которым для выполнения своих должностных обязанностей требуется высшее или среднее профессиональное образование.  Показатель формируется в целом по организации как отношение суммы количества сотрудников 1(ТОЛЬКО «Руководители предприятий»), 2, 3 группы, имеющих высшее образование, и количества сотрудников 7 группы (ТОЛЬКО «Квалифицированные рабочие крупных промышленных предприятий»), имеющих среднее образование, к общему числу квалифицированных работников организации.  К квалифицированным работникам организации для системообразующих предприятий причисляются работники из групп 1 (ТОЛЬКО «Руководители предприятий»), 2, 3, 4, 7 (ТОЛЬКО «Квалифицированные рабочие крупных промышленных предприятий») и 8.  Группы 5 и 6 в расчёте показателя не участвуют. | Необходимые исходные данные представляются системообразующими предприятиями в ответ на запросы администрации округа.  Справочно:  Перечень системообразующих предприятий городского округа Красногорск:   * ПАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева»; * ООО «КНАУФ ГИПС»; * ЗАО «Бецема»; * ОАО «Красногорсклексредства»; * ООО «Первый полиграфический комбинат». |
| ***5. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Развитие сферы муниципальных закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Красногорск»*** | | |
| Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (от общего количества опубликованных торгов), % | L  \* 100 %  **Дож =**  K  где  **Дож** - доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России);  **L** - количество жалоб в Федеральную антимонопольную службу, признанных обоснованными, частично обоснованными (единица);  **К** - общее количество опубликованных торгов, единица | Реестр жалоб ФАС России,  Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (ЕИС),  Единая автоматизированная система управления закупками Московской области (ЕАСУЗ) |
| Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, % | где:  Эодс – доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, процентов;  Эдс – общая экономия денежных средств в результате проведения торгов и до проведения торгов, рублей;  ∑ обт – общая сумма объявленных торгов, рублей. | ЕИС, ЕАСУЗ |
| Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов, % | N  \* 100 %  **Днт =**  K  где  **Д нт** - доля несостоявшихся торгов;  **N** - количество торгов, на которые не было подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (единиц);  **К** - общее количество объявленных торгов (единиц) | ЕИС, ЕАСУЗ |
| Среднее количество участников на торгах, единиц | **Y =**  **Yi1** + **Yi2** + ... + **Yik**  К  где  Y – количество участников в одной процедуре, единица;  – количество участников размещения заказов в i-ой процедуре, где k – количество проведенных процедур, единица;  K – Общее количество проведенных процедур, единица. | ЕИС, ЕАСУЗ |
| Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», % | где:  – доля закупок у субъектов малого предпринимательства (СМП) социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО), %;  ∑смп – сумма контрактов, заключенных с СМП, СОНО по объявленным среди СМП, СОНО закупкам, руб.;  ∑суб – сумма контрактов с привлечением к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНО при условии, что в извещении установлено требование в соответствии с частью 5 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, руб.;  СГО - совокупный годовой объём с учетом п.1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ. | ЕИС, ЕАСУЗ |
| ***6. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Внедрение стандарта развития конкуренции на территории городского округа Красногорск»*** | | |
| Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в муниципальном образовании Московской области, единиц | К=Т1+Т2+…+Тi  где:  К – количество реализованных требованийСтандарта развития конкуренции, единиц;  Т – единица реализованного требования Стандарта развития конкуренции;  Стандарт развития конкуренции содержит семь требований для внедрения, реализация каждого требования является единицей при расчете значения показателя:  Одна единица числового значения = одно реализованное требование.  Требование (Т1-Т7):   * + 1. Определение уполномоченного органа;     2. Создание коллегиального органа (рабочей группы);     3. Утверждение перечня приоритетных и социально-значимых рынков;     4. Разработка «дорожной карты»;     5. Проведение мониторинга рынков;     6. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий;     7. Повышение уровня информированности о состоянии конкурентной среды. | Комитет по конкурентной  политике МО,  Администрация городского округа Красногорск |
| ***7. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Снижение уровня производственного травматизма»*** | | |
| Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности), единица | Количество пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Коэффициент частоты)  Кчсм = Ксм /Ксп x 1000,  где:  Кчсм – коэффициент частоты случаев смертельного травматизма; Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом;  Ксп - число работников, занятых в экономике городского округа | Извещения работодателей о происшедшем несчастном случае , направленные в администрацию городского округа на основании требований статьи 228.1 ТК РФ, акты Н-1 |
| ***8. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Улучшение условий труда»*** | | |
| Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности), % | Дсоут = Ксоут / Крм x 100%,  где:  Дсоут – удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности);  Ксоут – количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, на которых на конец отчетного периода проведена специальная оценка условий труда (с нарастающим итогом с 01.01.2014);  Крм - количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, всего | Отчеты о проведении специальной оценки условий труда в организациях муниципальной собственности |

# Паспорт подпрограммы IV «Муниципальное управление»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Администрация городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Развитие нормативной правовой базы по прохождению муниципальной службы и иным вопросам кадровой работы. | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | Совершенствование мер по противодействию коррупции в администрации городского округа Красногорск. | | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы | | Повышение мотивации сотрудников администрации городского округа Красногорск. | | | | | | | |
| Задача 4 подпрограммы | | Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации городского округа Красногорск и органов администрации городского округа Красногорск с правами юридического лица. | | | | | | | |
| Задача 5 подпрограммы | | Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области». | | | | | | | |
| Задача 6 подпрограммы | | Обеспечение деятельности администрации Красногорского муниципального района. | | | | | | | |
| Задача 7 подпрограммы | | Создание условий для реализации избирательных прав и права на участие в референдуме жителей городского округа Красногорск | | | | | | | |
| Задача 8 подпрограммы | | Участие в социальных программах Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
| «Муниципальное управление» | Всего:  в том числе: | ***496026,40*** | ***753525*** | ***518582*** | ***520696*** | ***521529*** | ***2810358,40*** |
| Бюджет  области | 9 021 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 22185 |
| Бюджет округа | 487005,40 | 750234 | 515291 | 517405 | 518238 | 2788173,40 |
| Администрация городского округа Красногорск | Бюджет округа | 465 530,4 | 661 800 | 426 927 | 428 797 | 429 457 | 2 412 511,40 |
| Бюджет  области | 9 021 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 | 22185 |
| Финансовое управление администрации городского округа Красногорск (далее –  ФинУпр) | Бюджет округа | 30 161 | 30 910 | 30 910 | 31 016 | 31 062 | 154 059 |
| Управление образования администрации городского округа Красногорск (далее – УО) | Бюджет округа | 210 | 220 | 220 | 352 | 386 | 1388 |
| Управление по культуре и делам молодежи администрации городского округа Красногорск (далее – УК) | Бюджет округа | 125 | 134 | 134 | 201 | 229 | 823 |
| Территориальное управление Ильинское (далее – ТУИ) | Бюджет округа | - | 20 529 | 20 514 | 20 499 | 20 559 | 82 101 |
| Территориальное управление Нахабино (далее – ТУН) | Бюджет округа | - | 22 152 | 22 137 | 22 121 | 22 126 | 88 536 |
| Территориальное управление Отрадненское (далее – ТУО) | Бюджет округа | - | 17 780 | 17 740 | 17 710 | 17 710 | 70 940 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы: | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Характеристика состояния, основные проблемы и перспективы их развития**

**в сфере муниципального управления**

Подпрограмма «Муниципальное управление» разработана в соответствие с федеральным законодательством, законодательством Московской области и направлена на повышение эффективности работы сотрудников администрации городского округа Красногорск.

Одним из приоритетных направлений кадровой работы в администрации городского округа Красногорск является профессиональное развитие сотрудников администрации, т.к. отсутствие необходимых профессиональных знаний и навыков приводит к снижению эффективности принимаемых управленческих решений и исполнения должностных обязанностей. Следует продолжать работу по привлечению в администрацию городского округа Красногорск молодых специалистов. Особое внимание следует предъявлять к служебной этике сотрудников, социальному назначению их служебной деятельности, улучшению условий труда сотрудников администрации городского округа Красногорск.

**Цели и задачи Подпрограммы**

Целью Подпрограммы является дальнейшее развитие и повышение эффективности работы сотрудников администрации городского округа Красногорск. В период 2017-2021гг. для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:

Задача 1. Развитие нормативной правовой базы по прохождению муниципальной службы и иным вопросам кадровой работы.

Задача 2. Совершенствование мер по противодействию коррупции в администрации городского округа Красногорск.

Задача 3. Повышение мотивации сотрудников администрации городского округа Красногорск.

Задача 4. Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации городского округа Красногорск и органов администрации городского округа Красногорск с правами юридического лица.

Задача 5. Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области».

Задача 6. Обеспечение деятельности администрации городского округа Красногорск.

Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета городского округа Красногорск на соответствующий год.

**Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы**

Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

-совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей дальнейшее развитие и повышение эффективности муниципальной службы;

-формирование высококвалифицированного кадрового состава, создание условий для профессионального развития сотрудников;

-соблюдение норм служебной профессиональной этики и делового общения сотрудниками администрации городского округа Красногорск;

-повышение доверия населения работе администрации городского округа Красногорск, обеспечение открытости муниципальной службы и равного доступа граждан к муниципальной службе;

-совершенствование мер по противодействию коррупции;

-реализация установленных законодательством гарантий и прав сотрудников администрации городского округа Красногорск.

**ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ IV**

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет округа | Другие источники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Развитие нормативной правовой базы по прохождению муниципальной службы и иным вопросам кадровой работы. | 0 | 0 | Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством МО по вопросам муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | ***Задача 2***  Совершенствование мер по противодействию коррупции в администрации городского округа Красногорск | 0 | 0 | Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ***Задача 3***  Повышение мотивации сотрудников администрации городского округа Красногорск | 82 829 | 0 | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | ***Задача 4***  Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации городского округа Красногорск и органов администрации городского округа Красногорск с правами юридического лица | 7 720 | 0 | Доля сотрудников администрации Красногорского муниципального района, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом, от общего числа сотрудников администрации городского округа Красногорск | % | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 5. | ***Задача 5***  Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области» | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей | 0 | Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | % | Мониторинг не велся\* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV**

**«Муниципальное управление»**

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. руб.) \* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ***Задача 1***  Развитие нормативной правовой базы по прохождению муниципальной службы и иным вопросам кадровой работы. | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей | | | | | Правовое управление, отдел муниципальной службы и кадров администрации городского округа Красногорск (далее – ОМСК) | Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством МО по вопросам муниципальной службы, составит 100% |
| 1.1. | Разработка муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством МО по вопросам муниципальной службы | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей | | | | | Правовое управление, ОМСК | Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством МО по вопросам муниципальной службы, составит 100% |
| 2. | ***Задача 2***  Совершенствование мер по противодействию коррупции в администрации городского округа Красногорск | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей | | | | | Правовое управление, отдел профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и противодействия коррупции (далее – ОПТ), ОМСК, кадровые службы органов администрации округа с правами юридического лица | Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора – 0% |
| 2.1. | Выполнение мероприятий, предусмотренных планом противодействия коррупции. | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей | | | | | Правовое управление, ОПТ, ОМСК, кадровые службы органов администрации округа с правами юридического лица | Доля выполненных мероприятий от общего количества мероприятий, предусмотренных планом – 100%. |
| 2.2. | Отсутствие нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора (приведение к значению 0%) | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности исполнителей | | | | | Правовое управление, ОМСК, кадровые службы органов администрации округа с правами юридического лица | Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора – 0%. |
| 3. | ***Задача 3***  Повышение мотивации сотрудников администрации городского округа Красногорск | 2017-2021 | Бюджет округа | 637 | **82 829** | **13 643** | **16 111** | **16 292** | **18 065** | **18 718** | ОМСК, кадровые службы органов администрации округа с правами юридического лица |  |
| 3.1. | Проведение диспансеризации муниципальных служащих по видам услуг в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 №984н | 2017-2021 | Бюджет округа | 637 | ***6689*** | ***887*** | ***1090*** | ***1091*** | ***1660*** | ***1961*** | ОМСК, кадровые службы органов администрации округа с правами юридического лица | Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году -  100% |
| 456 | 4250 | 594 | 690 | 682 | 1038 | 1246 | АКМР |
| 81 | 716 | 108 | 100 | 100 | 186 | 222 | ФинУпр |
| 70 | 868 | 130 | 135 | 135 | 222 | 246 | УО |
| 30 | 373 | 55 | 59 | 59 | 91 | 109 | УК |
| 0 | 235 | 0 | 50 | 55 | 60 | 70 | ТУИ |
| 0 | 167 | 0 | 36 | 40 | 43 | 48 | ТУН |
| 0 | 80 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | ТУО |
| 3.2 | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, уволенным в связи с выходом на пенсию | 2017-2021 | Бюджет округа | ***0*** | ***76140*** | ***12756*** | ***15021*** | ***15201*** | ***16405*** | ***16757*** | Управление бухгалтерского учета и отчетности, ОМСК | Доля муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет, от общего числа муниципальных служащих, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет - 100% |
| 3.3 | Выплата единовременного поощрения муниципальным служащим, уволенным в связи с выходом на пенсию | 2017-2021 | Бюджет округа |  |  | В пределах средств, предусмотренных  Задачей 6 данной подпрограммы | | | | | Управление бухгалтерского учета и отчетности, ОМСК, кадровые службы органов администрации округа с правами юридического лица |
| 4. | ***Задача 4***  Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации городского округа Красногорск и органов администрации городского округа Красногорск с правами юридического лица | 2017-2021 | Бюджет округа | 954 | **7720** | **1150** | **1520** | **1396** | **1737** | **1917** | ОМСК, кадровые службы органов администрации округа с правами юридического лица |  |
| 4.1. | Получение сотрудниками администрации городского округа Красногорск дополнительного профессионального образования. | 2017-2021 | Бюджет округа | 954 | ***7720*** | ***1150*** | ***1520*** | ***1396*** | ***1737*** | ***1917*** | ОМСК, кадровые службы органов администрации округа с правами юридического лица | Доля сотрудников администрации, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом, от общего числа сотрудников администрации - 25% |
| 764 | 5449 | 924 | 985 | 940 | 1250 | 1350 | АКМР |
| 30 | 326 | 76 | 50 | 50 | 70 | 80 | ФинУпр |
| 63 | 520 | 80 | 85 | 85 | 130 | 140 | УО |
| 97 | 450 | 70 | 75 | 75 | 110 | 120 | УК |
| 0 | 470 | 0 | 130 | 110 | 90 | 140 | ТУИ |  |
| 0 | 285 | 0 | 95 | 76 | 57 | 57 | ТУН |  |
| 0 | 220 | 0 | 100 | 60 | 30 | 30 | ТУО |  |
| 5. | ***Задача 5***  Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области» | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | Руководители органов местного самоуправления городского округа Красногорск, органы администрации округа с правами юридического лица, ОМСК | Сохранение установленной предельной численности муниципальной служащих |
| 5.1 | Сохранение показателя «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области» в установленных пределах | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | 0 | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | Руководители органов местного самоуправления городского округа Красногорск, органы администрации округа с правами юридического лица, ОМСК | Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области – 0% |
| 6. | ***Задача 6***  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Красногорск | 2017-2021 | **Итого** | 0 | **2377278** | **333702** | **540894** | **500894** | **500894** | **500894** | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Рациональное расходование бюджетных средств на содержание аппарата и укрепление материально-технической базы администрации Красногорского муниципального района |
| Бюджет округа | 2355093 | 324681 | 537603 | 497603 | 497603 | 497603 |
| Бюджет области | ***22185*** | 9021 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 |
| 6.1 | Обеспечение деятельности администрации | 2017-2021 | **Итого** | 0 | ***1603172*** | ***301700*** | ***355368*** | ***315368*** | ***315368*** | ***315368*** | Отдел бухгалтерского учета и отчетности, отдел материально-технического обеспечения административного управления |
| Бюджет округа |  | 1580987 | 292679 | 352077 | 312077 | 312077 | 312077 |
| Бюджет области |  | ***22185*** | 9021 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 |
| 6.2 | Обеспечение деятельности финансового управления | 2017-2021 | Итого | ***0*** | ***153017*** | ***29977*** | ***30760*** | ***30760*** | ***30760*** | ***30760*** | Финансовое управление |
| Бюджет округа |  | 153017 | 29977 | 30760 | 30760 | 30760 | 30760 |
| 6.3 | Развитие социального партнерства | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | ***22141*** | ***2025*** | ***5029*** | ***5029*** | ***5029*** | ***5029*** | Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| 6.4 | Обеспечение деятельности МКУ ЦБ | 2017-2021 | Бюджет округа |  | ***358828*** |  | ***89707*** | ***89707*** | ***89707*** | ***89707*** | Администрация городского округа Красногорск |  |
| 6.5 | Обеспечение деятельности территориального управления Нахабино | 2017-2021 | Бюджет округа |  | ***88084*** |  | ***22021*** | ***22021*** | ***22021*** | ***22021*** | Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |
| 6.6 | Обеспечение деятельности территориального управления Ильинское | 2017-2021 | Бюджет округа |  | ***81396*** |  | ***20349*** | ***20349*** | ***20349*** | ***20349*** | Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |
| 6.7 | Обеспечение деятельности территориального управления Отрадненское | 2017-2021 | Бюджет округа |  | ***70640*** |  | ***17660*** | ***17660*** | ***17660*** | ***17660*** | Управление бухгалтерского учета и отчетности |  |
| 7. | ***Задача 7***  Создание условий для реализации избирательных прав и права на участие в референдуме жителей городского округа Красногорск | 2018-2021 | Бюджет округа |  | **42000** | **-** | **42000** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  |  |
| 7.1 | Создание условий для реализации избирательных прав и права на участие в референдуме жителей городского округа Красногорск | 2018-2021 | Бюджет округа | 0 | 42000 | - | 42000 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8. | ***Задача 8.***  Участие в социальных программах Московской области | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | **300531,4** | **147531,4** | **153000** | 0 | 0 | 0 | АГОК | Развитие социальной сферы |
| 8.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Московской области | 2017-2021 | Бюджет округа | 0 | *300531*,4 | 147531,4 | 153000 | 0 | 0 | 0 | АГОК | Развитие социальной сферы |
| Итого по подпрограмме IV,  в том числе: | | | **Всего:** |  | **2810358,4** | **496026,4** | **753525** | **518582** | **520696** | **521529** |  |  |
| Бюджет округа |  | ***2788173,4*** | 487005,4 | 750234 | 515291 | 517405 | 518238 |  |  |
|  | | | Бюджет области | 0 | ***22185*** | 9021 | 3291 | 3291 | 3291 | 3291 |  |  |

\* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации программы

**МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV**

| Показатели, характеризующие реализацию задач подпрограммы | Алгоритм формирования показателя  и методологические пояснения | Источник  информации |
| --- | --- | --- |
| ***1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Развитие нормативной правовой базы по прохождению муниципальной службы и иным вопросам кадровой работы»*** | | |
| Доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы | где  **Д** – доля муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы (%)  **Разработанные МПА –** количество муниципальных правовых актов, разработанных и приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области по вопросам муниципальной службы в отчетном году  **МПА, подлежащие приведению в соответствие –** количество муниципальных правовых актов, подлежащих приведению в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Московской области в отчетном году | ОМСК |
| ***2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Совершенствование мер по противодействию коррупции******в администрации городского округа Красногорск»*** | | |
| Доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора | \* 100 %  **Д =**  П  Н  где  **Д** – доля нарушений, выявленных по результатам прокурорского надзора (%)  **П** – общее количество проверок, проведенных прокуратурой  **Н** – выявленное количество нарушений | ОМСК |
| ***3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Повышение мотивации сотрудников администрации городского округа Красногорск»*** | | |
| Доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году | МС*д*  \* 100 %  **Д =**  МС*пд*  где  **Д** – доля муниципальных служащих, прошедших ежегодную диспансеризацию от общего числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации в отчетном году (%)  **МС*д –*** муниципальные служащие, прошедшие диспансеризацию в отчетном году  **МС*пд –*** муниципальные служащие, подлежащие диспансеризации в отчетном году | ОМСК |
| ***4. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Совершенствование профессионального развития сотрудников администрации городского округа Красногорск»*** | | |
| Доля сотрудников администрации Красногорского муниципального района, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом, от общего числа сотрудников администрации городского округа Красногорск | С*обуч*  \* 100 %  **Д =**  С*общ*  где  **Д** – доля сотрудников администрации городского округа Красногорск, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом, от общего числа сотрудников администрации городского округа Красногорск (%)  **С*обуч*** *–* число сотрудников администрации, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным планом  **С*общ*** *–* общее число сотрудников админситрации городского округа Красногорск | ОМСК, кадровые службы органов администрации округа с правами юридического лица |
| ***5.  Показатели, характеризующие реализацию задачи «Приведение в соответствие с рекомендациями Правительства Московской области показателя «Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области»*** | | |
| Отклонение от установленной предельной численности депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области | ;  где:  Кчел - численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области;  Кпр.чис - установленная предельная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов местного самоуправления. | ОМСК (отчет по форме 1-Т, рекомендации Правительства МО) |

1. До 01.01.2018- бюджет Красногорского муниципального района [↑](#footnote-ref-1)